## Hoja1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | StatLearn — Aplicación Educativa de Estadística Descriptiva
Código del Proyecto | PRJ-EDUTECH-2025-001
Organización Patrocinadora | EduTech Innovations S.A.S.
Gerente del Proyecto | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera, PMP®
Patrocinador (Sponsor) | Dr. Andrés Felipe Moreno Castillo — Director de Innovación Educativa
Fecha de Inicio Planificada | 02 de junio de 2025
Fecha de Finalización Planificada | 28 de noviembre de 2025 (25 semanas)
Versión del Documento | v1.0 — Línea Base
Clasificación | Confidencial — Uso Interno
|  | Perspectiva | Criterio de Selección | Evidencia y Justificación | Decisión
|  | Estratégica | Alineación con tendencias EdTech globales y política pública educativa | El mercado de aplicaciones educativas (EdTech) en LATAM proyecta un crecimiento del 18% anual hasta 2028 (HolonIQ, 2024). El Plan Nacional Decenal de Educación 2022–2032 prioriza la integración de tecnología en el aula. StatLearn posiciona a EduTech Innovations como referente en el segmento STEM. | ✅ SELECCIONADO
|  | Social | Impacto directo en equidad educativa y reducción de brechas de aprendizaje | Se estima un alcance inicial de 15.000 estudiantes en los primeros 6 meses post-lanzamiento. El acceso gratuito (modelo freemium) garantiza equidad para poblaciones vulnerables. Reduce la brecha de acceso a recursos didácticos de calidad en regiones con menor infraestructura educativa. | ✅ SELECCIONADO
|  | Financiera | Retorno de inversión proyectado y sostenibilidad económica del producto | Modelo de negocio freemium con monetización por suscripción premium (USD 4,99/mes). Proyección de break-even en el mes 8 post-lanzamiento. ROI estimado del 140% al cierre del primer año fiscal. Potencial de licenciamiento a instituciones educativas (B2B). | ✅ SELECCIONADO
[6 empty] | ID | Entregable | Descripción | Criterio de Aceptación
[6 empty] | E-01 | Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema | Especificaciones técnicas completas: arquitectura de software, modelo de datos, diagramas UML, decisiones de diseño y stack tecnológico documentado. | Aprobación del CTO y Gerente de Proyecto
[6 empty] | E-02 | Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX) | Mockups interactivos en Figma de todas las pantallas de la aplicación, incluyendo flujos de navegación, sistema de diseño y guía de estilos. | Validación con 10 usuarios del público objetivo y aprobación del sponsor.
[6 empty] | E-03 | Módulos de Contenido Educativo | 8 módulos de aprendizaje desarrollados: (1) Medidas de Tendencia Central, (2) Medidas de Dispersión, (3) Medidas de Posición, (4) Diagrama de Caja y Bigotes, (5) Correlación, (6) Distribución de Datos, (7) Tipos de Gráficos Estadísticos, (8) Interpretación de Datos. | Revisión pedagógica por experto estadístico y puntaje ≥ 85% en prueba de usabilidad.
[6 empty] | E-04 | Aplicación Web Funcional (versión beta) | Aplicación completamente funcional con todos los módulos educativos, sistema de gamificación operativo, gráficos interactivos y autenticación de usuarios implementada. | 0 errores críticos; ≤ 5 errores menores; tiempo de carga < 3 segundos.
[6 empty] | E-05 | Resultados del Piloto con Usuarios Reales | Informe de resultados del piloto con grupo de 50 estudiantes: métricas de engagement, tasa de completitud de módulos, NPS (Net Promoter Score) y hallazgos cualitativos. | NPS ≥ 40; tasa de completitud de módulos ≥ 60%; satisfacción ≥ 4.0/5.0.
[6 empty] | E-06 | Aplicación en Producción (v1.0) | Versión estable desplegada en entorno de producción AWS, con integración de mejoras del piloto, documentación técnica completa y manual de usuario. | Disponibilidad ≥ 99.5% en primeros 30 días; superación de todas las pruebas de aceptación del usuario (UAT).
[6 empty] | E-07 | Documentación Técnica y Manual de Despliegue | Manual de administrador, documentación de la API, guía de despliegue en AWS, runbooks operativos y plan de mantenimiento post-lanzamiento. | Validación por el equipo técnico receptor; sin hallazgos críticos de auditoría.
[10 empty] | ID | Requerimiento | Prioridad | Área de Conocimiento PMI
[10 empty] | RN-P01 | El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 25 semanas calendario, con fecha límite el 28 de noviembre de 2025. | ALTA | Gestión del Cronograma
[10 empty] | RN-P02 | El presupuesto total no debe superar COP $280.000.000 (margen de contingencia del 10% incluido). | ALTA | Gestión de Costos
[10 empty] | RN-P03 | El equipo del proyecto debe estar conformado por perfiles especializados: desarrolladores, diseñador UX, experto pedagógico y QA tester. | ALTA | Gestión de los Recursos
[10 empty] | RN-P04 | Se debe utilizar metodología híbrida (PMI para gobernanza + Scrum para desarrollo de software) con sprints de 2 semanas. | MEDIA | Gestión de la Integración
[10 empty] | RN-P05 | Toda decisión que implique variación superior al 5% en costo o al 3% en cronograma debe pasar por el Comité de Control de Cambios (CCC). | ALTA | Gestión de la Integración
[10 empty] | RN-P06 | El plan de comunicaciones debe garantizar reuniones de seguimiento semanales y reportes quincenales al sponsor. | MEDIA | Gestión de las Comunicaciones
[10 empty] | RN-P07 | Se debe realizar una gestión activa de riesgos con revisión del registro de riesgos en cada reunión de seguimiento. | ALTA | Gestión de los Riesgos
[10 empty] | RN-P08 | Todos los entregables deben superar las pruebas de calidad definidas antes de ser presentados al sponsor para aprobación. | ALTA | Gestión de la Calidad
[14 empty] | ID | Requerimiento | Categoría | Prioridad | Métrica de Aceptación
[14 empty] | RN-PR01 | La aplicación debe cubrir los 8 módulos temáticos de estadística descriptiva especificados en el alcance del producto. | Funcional / Contenido | ALTA | 8 módulos completamente desarrollados y validados
[14 empty] | RN-PR02 | Debe implementar un sistema de gamificación con al menos: puntos de experiencia (XP), sistema de niveles (10 niveles), insignias (mínimo 20) y tabla de clasificación. | Gamificación | ALTA | Todos los componentes operativos al 100%
[14 empty] | RN-PR03 | Cada módulo debe incluir: lección teórica interactiva, ejercicios prácticos con datos reales, cuestionario de autoevaluación y al menos 2 visualizaciones dinámicas. | Funcional / Pedagógico | ALTA | Validación pedagógica por experto calificado
[14 empty] | RN-PR04 | La aplicación debe soportar gráficos estadísticos interactivos: histograma, polígono de frecuencias, ojiva, diagrama de barras, pictograma, diagrama circular, box plot y diagrama de dispersión. | Visualización | ALTA | Todos los tipos implementados y funcionando
[14 empty] | RN-PR05 | El diseño debe ser responsivo y adaptarse correctamente a pantallas desde 320px (móvil) hasta 2560px (monitor QHD). | UX/UI | ALTA | Pruebas en 5 resoluciones; puntuación de usabilidad ≥ 85/100
[14 empty] | RN-PR06 | El tiempo de carga inicial de la aplicación no debe superar 3 segundos en una conexión 4G estándar. | Rendimiento | ALTA | Test de rendimiento con Lighthouse: score ≥ 85
[14 empty] | RN-PR07 | El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento. | Escalabilidad | MEDIA | Prueba de carga con Apache JMeter
[14 empty] | RN-PR08 | La aplicación debe cumplir con WCAG 2.1 nivel AA en accesibilidad web. | Accesibilidad | MEDIA | Auditoría de accesibilidad automatizada y manual
[14 empty] | RN-PR09 | La interfaz debe estar completamente en español con opción de inglés en versión futura (arquitectura i18n lista). | Localización | MEDIA | Revisión de contenido por lingüista nativo
[14 empty] | RN-PR10 | Debe implementarse autenticación segura con OAuth 2.0 y cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones. | Seguridad | ALTA | Auditoría de seguridad aprobada; 0 vulnerabilidades críticas
[19 empty] | DIMENSIÓN | OBJETIVO SMART | INDICADOR KPI | META | CRITERIO DE ÉXITO
[19 empty] | ALCANCE | Desarrollar y entregar la aplicación StatLearn con los 8 módulos educativos de estadística descriptiva, sistema de gamificación completo y despliegue en producción, conforme al enunciado del alcance aprobado. | % de entregables completados y aceptados por el sponsor vs. planificados | 100% de entregables aprobados sin retrabajo mayor | Todos los entregables aprobados en primera presentación o con máximo una iteración de corrección.
[19 empty] | TIEMPO | Completar el proyecto en un plazo máximo de 25 semanas, iniciando el 2 de junio de 2025 y finalizando el 28 de noviembre de 2025, con una variación admisible de ±5% en la duración total. | SPI (Schedule Performance Index) — Índice de Desempeño del Cronograma | SPI ≥ 0.95 al cierre de cada fase | Entrega final no posterior al 12 de diciembre de 2025 (margen máximo admitido: 2 semanas).
[19 empty] | COSTO | Ejecutar el proyecto con un presupuesto total que no supere COP $280.000.000, incluyendo la reserva de contingencia del 10%, manteniendo un CPI ≥ 0.95 durante toda la ejecución. | CPI (Cost Performance Index) — Índice de Desempeño del Costo | CPI ≥ 0.95 en cada revisión mensual | Costo final no superior al presupuesto aprobado. Variación máxima permitida: +10%.
[19 empty] | CALIDAD | Lograr un NPS (Net Promoter Score) ≥ 40 y una tasa de satisfacción del usuario ≥ 4.0/5.0 en la prueba piloto con 50 estudiantes, como indicadores de calidad del producto. | NPS post-piloto; Puntuación de satisfacción promedio (escala Likert 1–5) | NPS ≥ 40; Satisfacción ≥ 4.0/5.0 | NPS ≥ 40 y satisfacción ≥ 4.0 verificados mediante encuesta estructurada post-piloto.
[19 empty] | IMPACTO EDUCATIVO | Lograr que al menos el 60% de los estudiantes participantes en el piloto completen todos los módulos de la aplicación y obtengan una mejora medible en sus evaluaciones de estadística. | Tasa de completitud de módulos; Delta de calificaciones pre/post uso de la app | Completitud ≥ 60%; Mejora ≥ 15% en evaluaciones | Informe de resultados del piloto con evidencia estadística de impacto educativo positivo.
[24 empty] | ID | Supuesto | Área de Impacto | Responsable de Validación
[24 empty] | S-01 | El equipo de desarrollo (2 desarrolladores full-stack, 1 diseñador UX, 1 experto pedagógico, 1 QA tester) estará disponible al 80% durante toda la duración del proyecto. | Cronograma / Recursos | Gerente del Proyecto
[24 empty] | S-02 | Los servicios de infraestructura AWS requeridos (EC2, RDS, S3, CloudFront) estarán disponibles y no presentarán interrupciones no planificadas superiores a 4 horas durante la fase de desarrollo. | Técnico / Cronograma | Líder Técnico (Dev Lead)
[24 empty] | S-03 | EduTech Innovations S.A.S. dispondrá del presupuesto aprobado de COP $280.000.000 en los tiempos establecidos para cada fase, sin interrupciones de flujo de caja. | Costo / Financiero | Director Financiero / Sponsor
[24 empty] | S-04 | El experto pedagógico en estadística podrá revisar y validar los contenidos de los 8 módulos en un plazo máximo de 5 días hábiles por módulo. | Cronograma / Calidad | Gerente del Proyecto
[24 empty] | S-05 | La institución educativa aliada para el piloto (grupo de 50 estudiantes) mantendrá su compromiso de participación durante las 3 semanas de prueba planificadas. | Alcance / Calidad | Gerente del Proyecto / Sponsor
[24 empty] | S-06 | Las tecnologías seleccionadas (React.js, Node.js, PostgreSQL, AWS) no presentarán cambios de versión que rompan la compatibilidad del sistema durante el desarrollo. | Técnico | Líder Técnico (Dev Lead)
[24 empty] | S-07 | Los requisitos funcionales de alto nivel permanecerán estables durante las fases 1 y 2 del proyecto; los cambios posteriores serán gestionados mediante el proceso de control de cambios. | Alcance | Gerente del Proyecto / CCC
[28 empty] | ID | Restricción | Tipo | Impacto Potencial
[28 empty] | R-01 | El presupuesto máximo autorizado es de COP $280.000.000. No se aprobarán ampliaciones presupuestales sin justificación ante la Junta Directiva. | Costo | Limita el alcance de funcionalidades y el tamaño del equipo.
[28 empty] | R-02 | La fecha de entrega final (go-live) es el 28 de noviembre de 2025 e es inamovible, dada su vinculación con el calendario académico 2025-II. | Tiempo | Cualquier retraso en fases tempranas comprimirá las fases posteriores.
[28 empty] | R-03 | Todo el contenido educativo debe ser validado por un profesional con título de posgrado en estadística o matemáticas. No se puede omitir este paso de validación. | Calidad / Alcance | Retrasos en la validación pedagógica impactarán directamente el cronograma.
[28 empty] | R-04 | La aplicación debe funcionar en los últimos 3 años de versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. No se soportarán navegadores legacy (IE11 o anteriores). | Técnico | Limita decisiones de arquitectura frontend y uso de APIs web modernas.
[28 empty] | R-05 | La aplicación debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) de Colombia para el tratamiento de datos personales de menores de edad. | Legal / Regulatorio | Requiere revisión legal de todos los mecanismos de recolección de datos.
[28 empty] | R-06 | El equipo de desarrollo no puede superar 6 personas, según política de equipos de proyectos de EduTech Innovations S.A.S. | Recursos | Limita la paralelización de tareas y la velocidad de desarrollo.
[32 empty] | ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Exposición | Estrategia de Respuesta Inicial
[32 empty] | RG-01 | Rotación o indisponibilidad de miembros clave del equipo de desarrollo durante la fase de construcción. | Recursos Humanos | Media | Alto | ALTO | Mitigar: Plan de onboarding acelerado; documentación técnica continua; cláusulas de disponibilidad en contratos.
[32 empty] | RG-02 | Cambios frecuentes en los requisitos del producto por parte del sponsor o stakeholders educativos. | Alcance | Alta | Alto | CRÍTICO | Mitigar: Proceso formal de control de cambios; congelamiento de requisitos en fases críticas; involucramiento temprano de stakeholders.
[32 empty] | RG-03 | Dificultades técnicas en la implementación del motor de visualizaciones estadísticas interactivas (D3.js). | Técnico | Media | Alto | ALTO | Mitigar: Sprint técnico de validación en semana 3; selección de librería alternativa (Chart.js/Plotly) como plan B.
[32 empty] | RG-04 | Baja participación o deserción del grupo piloto, impidiendo obtener datos estadísticamente válidos. | Externo | Media | Medio | MEDIO | Mitigar: Acuerdo formal con institución educativa; incentivos de participación; grupo piloto de respaldo identificado.
[32 empty] | RG-05 | Sobrecostos en servicios de infraestructura AWS por subestimación del consumo de recursos en producción. | Financiero | Baja | Medio | BAJO | Transferir: Configuración de alertas de billing en AWS; uso de AWS Cost Explorer; techo máximo de gasto mensual configurado.
[32 empty] | RG-06 | El contenido educativo no supera la validación pedagógica en primera revisión, generando retrabajos y retrasos. | Calidad | Media | Alto | ALTO | Mitigar: Reunión de alineación pedagógica antes del inicio de desarrollo de contenidos; revisiones parciales por módulo.
[32 empty] | RG-07 | Incumplimiento de normativa de protección de datos de menores (Ley 1581/2012), generando riesgo legal. | Legal | Baja | Muy Alto | ALTO | Evitar: Revisión legal temprana en la fase de diseño; implementación de consentimiento informado digital para menores.
[39 empty] | PROBABILIDAD \ IMPACTO | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO
[39 empty] | ALTA |  |  | RG-02
[39 empty] | MEDIA |  | RG-04 | RG-01, RG-03, RG-06
[39 empty] | BAJA | RG-05 |  |  | RG-07
[44 empty] | FASE | HITO | FECHA PLANIF. | SEMANA | ENTREGABLE ASOCIADO
[44 empty] | INICIO | H-00 — Kick-off Oficial del Proyecto | 2025-06-02 | S01 | Acta de Constitución firmada
[44 empty] | FASE 1 Planificación y Diseño | H-01 — Arquitectura del sistema aprobada por CTO | 2025-06-13 | S02 | E-01: Documento de Arquitectura
[44 empty] | FASE 1 Planificación y Diseño | H-02 — Prototipo UI/UX validado por usuarios y sponsor | 2025-07-04 | S05 | E-02: Prototipo de Alta Fidelidad
[44 empty] | FASE 2 Desarrollo de Contenidos | H-03 — Contenido de los 8 módulos aprobado por experto pedagógico | 2025-07-25 | S08 | E-03: Módulos Educativos (contenido)
[44 empty] | FASE 3 Desarrollo de Software | H-04 — Versión alpha interna completada (core features) | 2025-09-05 | S14 | Versión alpha para revisión interna
[44 empty] | FASE 3 Desarrollo de Software | H-05 — Versión beta completada (todos los módulos + gamificación) | 2025-09-26 | S17 | E-04: Aplicación Web Funcional (beta)
[44 empty] | FASE 4 Pruebas y Piloto | H-06 — Pruebas de QA superadas (0 errores críticos) | 2025-10-10 | S19 | Informe de Pruebas QA
[44 empty] | FASE 4 Pruebas y Piloto | H-07 — Piloto con 50 estudiantes completado | 2025-11-07 | S23 | E-05: Informe de Resultados del Piloto
[44 empty] | FASE 5 Lanzamiento | H-08 — Aplicación v1.0 desplegada en producción (Go-Live) | 2025-11-21 | S24 | E-06: Aplicación en Producción v1.0
[44 empty] | CIERRE | H-09 — Cierre formal del proyecto y entrega de documentación final | 2025-11-28 | S25 | E-07: Documentación Técnica + Acta de Cierre
[49 empty] | CATEGORÍA DE COSTO | DESCRIPCIÓN | COSTO ESTIMADO (COP) | % DEL TOTAL
[49 empty] | Recursos Humanos | Gerente de Proyecto (25 sem × dedicación parcial 50%) | 21250000 | 9.8%
[49 empty] | Recursos Humanos | 2 Desarrolladores Full-Stack (25 sem × dedicación 80%) | 72000000 | 33.1%
[49 empty] | Recursos Humanos | Diseñador UX/UI (12 sem × dedicación 100%) | 18000000 | 8.3%
[49 empty] | Recursos Humanos | Experto Pedagógico en Estadística (10 sem × 60%) | 12000000 | 5.5%
[49 empty] | Recursos Humanos | QA Tester (8 sem × dedicación 100%) | 10400000 | 4.8%
[49 empty] | Infraestructura TI | Servicios AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront) — 7 meses | 8400000 | 3.9%
[49 empty] | Infraestructura TI | Licencias de software y herramientas de desarrollo (Figma, GitHub, etc.) | 2800000 | 1.3%
[49 empty] | Gestión del Proyecto | Herramientas de gestión (Jira, Confluence, MS Project) | 1500000 | 0.7%
[49 empty] | Pruebas y Calidad | Servicio de auditoría de seguridad (penetration testing) | 6000000 | 2.8%
[49 empty] | Piloto Educativo | Coordinación logística, incentivos y materiales del piloto (50 estudiantes) | 3500000 | 1.6%
[49 empty] | Contingencias | Reserva de contingencia (10% sobre costos directos) | 15585000 | 7.2%
[49 empty] | TOTAL PRESUPUESTO APROBADO |  | 171435000 | 100%
[53 empty] | ID | Interesado / Grupo | Rol en el Proyecto | Tipo | Posición | Interés Principal
[53 empty] | ST-01 | Dr. Andrés Felipe Moreno Castillo | Sponsor / Patrocinador | Interno | Partidario | Éxito del proyecto; ROI; posicionamiento de EduTech en EdTech LATAM.
[53 empty] | ST-02 | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera, PMP® | Gerente del Proyecto | Interno | Partidario | Entrega exitosa dentro de alcance, tiempo y costo aprobados.
[53 empty] | ST-03 | Equipo de Desarrollo (Dev1, Dev2) | Desarrolladores Full-Stack | Interno | Partidario | Claridad en requerimientos; herramientas adecuadas; ambiente de trabajo positivo.
[53 empty] | ST-04 | Diseñador UX/UI (Carlos Rueda) | Diseñador de Experiencia de Usuario | Interno | Partidario | Libertad creativa; retroalimentación oportuna; aprobación fluida de diseños.
[53 empty] | ST-05 | Experta Pedagógica (Dra. Sofía Vargas) | Validadora de Contenido Educativo | Externo | Neutro | Rigor académico; coherencia pedagógica; adecuación para el público objetivo.
[53 empty] | ST-06 | QA Tester (Ingrid Pérez) | Analista de Calidad y Pruebas | Interno | Partidario | Entornos de prueba estables; criterios de calidad bien definidos.
[53 empty] | ST-07 | Estudiantes de Secundaria | Usuario Final Primario | Externo | Neutro | Aplicación fácil de usar, motivadora y que les ayude a aprender estadística.
[53 empty] | ST-08 | Estudiantes Universitarios (1er semestre) | Usuario Final Secundario | Externo | Neutro | Contenido riguroso, práctico y alineado con el currículo universitario.
[53 empty] | ST-09 | Docentes de Estadística y Matemáticas | Recomendador / Adopter | Externo | Neutro | Herramienta que complemente su enseñanza; facilidad de adopción en el aula.
[53 empty] | ST-10 | Institución Educativa Aliada (Piloto) | Socio del Piloto | Externo | Partidario | Acceso a herramienta tecnológica de calidad; mejora en resultados académicos.
[53 empty] | ST-11 | Dirección Financiera de EduTech | Controlador Financiero | Interno | Neutro | Cumplimiento del presupuesto; informes de gasto oportunos; retorno de inversión.
[53 empty] | ST-12 | Área Legal de EduTech | Asesor Legal | Interno | Neutro | Cumplimiento de normativa de datos personales (Ley 1581/2012).
[53 empty] | ST-13 | Competidores del mercado EdTech | Influenciador externo del mercado | Externo | Reticente | N/A — Monitoreo de mercado; posible presión competitiva.
[59 empty] | CRITERIO | EVIDENCIA REQUERIDA | RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN | ESTADO
[59 empty] | Todos los 7 entregables del proyecto han sido formalmente aceptados por el sponsor. | Actas de aceptación firmadas por el sponsor para cada entregable (E-01 a E-07). | Gerente del Proyecto + Sponsor | Pendiente
[59 empty] | La aplicación StatLearn v1.0 está desplegada y operativa en el entorno de producción AWS. | Reporte de monitoreo de AWS con disponibilidad ≥ 99.5% en los primeros 30 días. | Líder Técnico (Dev Lead) | Pendiente
[59 empty] | El NPS del piloto educativo es igual o superior a 40. | Informe de resultados del piloto con análisis estadístico de NPS y evidencia de encuestas. | Gerente del Proyecto + Experta Pedagógica | Pendiente
[59 empty] | El costo final del proyecto no supera el presupuesto aprobado de COP $280.000.000. | Informe financiero final con conciliación de costos reales vs. presupuesto (CPI final ≥ 0.95). | Director Financiero | Pendiente
[59 empty] | El cronograma del proyecto no ha excedido la fecha máxima de finalización (28 nov 2025). | Registro de hitos completados con fechas reales. SPI final ≥ 0.95. | Gerente del Proyecto | Pendiente
[59 empty] | La documentación técnica completa ha sido entregada y validada por el equipo técnico receptor. | Acta de recepción técnica firmada por el Director de TI de EduTech Innovations. | Líder Técnico + Director TI | Pendiente
[59 empty] | No existen defectos críticos abiertos en el sistema de seguimiento de bugs (Jira). | Reporte de Jira con 0 issues de prioridad "Crítica" o "Bloqueadora" en estado abierto. | QA Tester + Gerente de Proyecto | Pendiente
INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO
[63 empty] | Nombre completo | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera, PMP®
[63 empty] | Cargo | Gerente de Proyecto Senior — EduTech Innovations S.A.S.
[63 empty] | Certificaciones | PMP® (Project Management Professional) — PMI® ¦ Scrum Master Certificado (CSM) — Scrum Alliance
[63 empty] | Contacto | l.rios@edutech-innovations.com.co ¦ +57 310 456 7890
[65 empty] | ÁMBITO DE DECISIÓN | NIVEL DE AUTORIDAD | LÍMITE / CONDICIÓN
[65 empty] | Aprobación de gastos del proyecto | PLENA | Hasta COP $5.000.000 por transacción. Montos mayores requieren co-aprobación del Sponsor.
[65 empty] | Asignación y reasignación de recursos del equipo | PLENA | Sobre los recursos preasignados al proyecto. La incorporación de nuevos recursos requiere aprobación del Sponsor.
[65 empty] | Aprobación de cambios de bajo impacto | PLENA | Cambios que no afecten más del 5% del costo, 3% del cronograma ni el alcance aprobado.
[65 empty] | Aprobación de cambios de mediano y alto impacto | LIMITADA | Requiere presentación ante el Comité de Control de Cambios (CCC) y aprobación del Sponsor.
[65 empty] | Definición de prioridades del backlog técnico | PLENA | En coordinación con el Líder Técnico y el equipo Scrum.
[65 empty] | Aprobación de entregables del proyecto | LIMITADA | La aceptación final de entregables es competencia exclusiva del Sponsor.
[65 empty] | Resolución de conflictos en el equipo | PLENA | Conflictos de segundo nivel. Conflictos que escalen requieren intervención del Director de Innovación.
[65 empty] | Contratación o desvinculación de contratistas | NULA | Competencia exclusiva del área de RRHH y el Sponsor.
[68 empty] | ROL | NOMBRE / RECURSO | DEDICACIÓN | FASE(S) | RESPONSABILIDADES CLAVE
[68 empty] | Gerente del Proyecto | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera | 50% | Todas | Planificación, monitoreo, control de cambios, comunicación con stakeholders, cierre.
[68 empty] | Desarrollador Full-Stack (Lead) | Ing. Juan Pablo Ospina | 80% | F1, F3, F5 | Arquitectura técnica, desarrollo backend (Node.js/API REST), integración AWS.
[68 empty] | Desarrollador Full-Stack (Jr.) | Ing. María Camila Torres | 80% | F3, F4 | Desarrollo frontend (React.js), implementación de gamificación, visualizaciones D3.js.
[68 empty] | Diseñadora UX/UI | Dis. Carlos Rueda Méndez | 100% | F1, F2 | Investigación de usuario, wireframes, prototipo alta fidelidad, sistema de diseño.
[68 empty] | Experta Pedagógica | Dra. Sofía Vargas Pardo (Contratista) | 60% | F2, F4 | Diseño instruccional, desarrollo de contenidos, validación pedagógica de los 8 módulos.
[68 empty] | QA Tester | Ing. Ingrid Pérez Suárez | 100% | F4 | Plan de pruebas, ejecución de pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad, gestión de bugs en Jira.
[68 empty] | Infraestructura AWS | Servicios en nube (IaaS) | N/A | F3, F4, F5 | EC2 (2 instancias t3.medium), RDS PostgreSQL (db.t3.small), S3, CloudFront CDN.
[68 empty] | Herramientas de Gestión | Jira + Confluence + Figma + GitHub | N/A | Todas | Gestión de tareas, documentación, diseño colaborativo y control de versiones del código.
[73 empty] | ROL | NOMBRE COMPLETO | FIRMA | FECHA
[73 empty] | Patrocinador del Proyecto (Sponsor) | Dr. Andrés Felipe Moreno Castillo |  | _____ / _____ / 2025
[73 empty] | Gerente del Proyecto | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera, PMP® |  | _____ / _____ / 2025
[73 empty] | Director de TI / CTO | Ing. Roberto Salcedo Jiménez |  | _____ / _____ / 2025
[73 empty] | Director Financiero | Econ. Patricia Leal Guzmán |  | _____ / _____ / 2025
[77 empty] | FASE | NOMBRE DE LA FASE | DURACIÓN | SEMANAS | OBJETIVOS CLAVE | ENTREGABLES PRINCIPALES
[77 empty] | F0 | Iniciación | 1 semana | S01 | Autorizar formalmente el proyecto. Definir el equipo base. Realizar el kick-off. | Acta de Constitución firmada. Acta de kick-off. Registro inicial de stakeholders.
[77 empty] | F1 | Planificación y Diseño | 4 semanas | S01–S05 | Elaborar todos los planes de gestión. Definir arquitectura técnica. Diseñar la experiencia de usuario. | Plan de Gestión del Proyecto (este documento). Documento de Arquitectura (E-01). Prototipo UI/UX alta fidelidad (E-02).
[77 empty] | F2 | Desarrollo de Contenidos | 4 semanas | S05–S08 | Crear y validar el contenido educativo de los 8 módulos de estadística descriptiva. | Guiones pedagógicos de 8 módulos. Banco de ejercicios y datos. Contenido validado por experta (E-03).
[77 empty] | F3 | Desarrollo de Software | 9 semanas | S08–S17 | Construir la aplicación mediante sprints Scrum de 2 semanas. Implementar módulos, gamificación y visualizaciones. | Versión alpha (S14). Versión beta con funcionalidad completa (E-04, S17).
[77 empty] | F4 | Pruebas, QA y Piloto | 6 semanas | S17–S23 | Ejecutar pruebas de calidad exhaustivas. Corregir defectos. Realizar piloto con 50 estudiantes reales. | Informe de pruebas QA. Correcciones post-QA. Informe de resultados del piloto (E-05).
[77 empty] | F5 | Despliegue y Cierre | 2 semanas | S23–S25 | Desplegar la versión v1.0 en producción. Realizar la transición operativa. Cerrar formalmente el proyecto. | Aplicación en producción v1.0 (E-06). Documentación técnica (E-07). Acta de cierre del proyecto.
[83 empty] | COMPONENTE | ENFOQUE PREDICTIVO (PMI) | ENFOQUE ÁGIL (SCRUM)
[83 empty] | Planificación | Plan de Gestión del Proyecto completo elaborado al inicio. Líneas base de alcance, cronograma y costo definidas y controladas formalmente. | Backlog de producto priorizado. Planificación detallada sprint a sprint (cada 2 semanas) dentro de la Fase 3.
[83 empty] | Control de cambios | Proceso formal de Control Integrado de Cambios (CCC) para toda variación a las líneas base. Aprobación multinivel. | Los cambios al backlog del sprint en curso se gestionan al inicio del siguiente sprint, dentro del margen aprobado por el CCC.
[83 empty] | Seguimiento | Indicadores EVM (SPI, CPI, SV, CV). Informes quincenales al sponsor. Reuniones semanales de seguimiento del proyecto. | Daily Scrum diario (15 min). Sprint Review cada 2 semanas. Sprint Retrospective al cierre de cada sprint.
[83 empty] | Entregables | Entregables formales (E-01 a E-07) con criterios de aceptación y aprobación del sponsor. | Incrementos de software potencialmente entregables al final de cada sprint, validados por el Product Owner interno.
[83 empty] | Roles | Sponsor, Gerente de Proyecto, CCC, stakeholders. | Product Owner (Gerente de Proyecto), Scrum Master (Dev Lead), Equipo de Desarrollo.
[86 empty] | INICIO | F1 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO | F2 DESARROLLO DE CONTENIDOS | F3 DESARROLLO DE SOFTWARE | F4 PRUEBAS Y PILOTO | F5 DESPLIEGUE Y CIERRE
[86 empty] | S01 | S01 – S05 | S05 – S08 | S08 – S17 (4 sprints x 2 sem) | S17 – S23 | S23 – S25
[86 empty] | H-00 Kick-off | H-01 Arquitectura H-02 Prototipo UX | H-03 Contenido validado | H-04 Alpha H-05 Beta | H-06 QA OK H-07 Piloto OK | H-08 Go-Live H-09 Cierre
[92 empty] | TIPO | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS EN STATLEARN | NIVEL DE APROBACIÓN
[92 empty] | Corrección de defecto | Reparación de un componente del proyecto que no cumple sus especificaciones de calidad. No modifica el alcance acordado. | Bug crítico en el motor de visualizaciones D3.js. Error en fórmula de cálculo estadístico. | Gerente del Proyecto (si está dentro del sprint en curso) o CCC (si requiere replanificación).
[92 empty] | Acción correctiva | Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan de gestión. Responde a una desviación ya ocurrida. | Incorporar horas extra para recuperar retraso en el Sprint 2. Reasignar tareas ante ausencia de un desarrollador. | Gerente del Proyecto (si el impacto en costo/tiempo es ≤5%). CCC si supera ese umbral.
[92 empty] | Acción preventiva | Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan. Anticipa un riesgo. | Refactorizar código antes de escalar la carga de usuarios. Adelantar revisión pedagógica ante posible indisponibilidad del experto. | Gerente del Proyecto (si no afecta líneas base). CCC si modifica cronograma o costo.
[92 empty] | Cambio de alcance | Adición, eliminación o modificación de funcionalidades, módulos o entregables que estaban fuera del alcance original aprobado. | Solicitud de agregar un módulo de probabilidad básica. Eliminar el modo multijugador por restricción técnica. | Comité de Control de Cambios (CCC) + aprobación del Sponsor. Obligatorio.
[92 empty] | Cambio de cronograma | Modificación a las fechas de hitos, duración de actividades o secuencia del cronograma aprobado que supere el umbral de tolerancia. | Solicitud de postergar la fecha del piloto 2 semanas. Reordenamiento de sprints por dependencia técnica no prevista. | CCC si la variación supera el 3% de la duración total del proyecto. Gerente si está dentro del umbral.
[92 empty] | Cambio de costo | Incremento o reducción del presupuesto aprobado o reasignación significativa entre partidas presupuestales. | Necesidad de contratar un desarrollador adicional por 4 semanas. Reducción de horas del diseñador UX para ahorrar presupuesto. | CCC + Director Financiero si supera el 5% del presupuesto total aprobado. Gerente si está dentro del umbral.
[96 empty] | DIMENSIÓN | NIVEL 1 Gerente del Proyecto | NIVEL 2 Comité CCC | NIVEL 3 Sponsor + CCC
[96 empty] | Variación en COSTO | Hasta ±5% del presupuesto de la fase en curso (máx. COP $8.500.000) | Entre 5% y 15% del presupuesto total (COP $8.500.001 – $25.500.000) | Más del 15% del presupuesto total aprobado (> COP $25.500.000) O cualquier cambio que supere el techo de COP $280.000.000.
[96 empty] | Variación en CRONOGRAMA | Hasta ±3% de la duración total del proyecto (máx. ±4 días hábiles) | Entre 3% y 10% de la duración total (5–18 días hábiles de retraso/adelanto) | Más del 10% de la duración total del proyecto (> 18 días hábiles) O cambio en la fecha de Go-Live (hito H-08).
[96 empty] | Cambio de ALCANCE | Cambios técnicos menores dentro de un módulo ya aprobado, sin afectar funcionalidades externas ni otros entregables. | Modificación a criterios de aceptación de entregables. Ajustes a la WBS que no agreguen ni eliminen paquetes de trabajo. | Adición o eliminación de módulos, entregables o funcionalidades del alcance base. Cualquier cambio que reduzca los criterios de calidad acordados.
[96 empty] | CALIDAD | Ajustes menores a criterios técnicos internos que no afectan los entregables formales. | Modificación a métricas de aceptación de entregables (ej. reducir umbral de NPS de 40 a 35). | Cambios que reduzcan los criterios mínimos de calidad acordados con el sponsor en el Acta de Constitución.
[96 empty] | REFERENCIA DE COLOR | NIVEL 1 — Verde: aprobación directa del PM | NIVEL 2 — Amarillo: pasa por CCC | NIVEL 3 — Rojo: requiere Sponsor obligatoriamente
[100 empty] | ROL EN EL CCC | NOMBRE | RESPONSABILIDAD EN EL CCC | VOTO
[100 empty] | Presidente del CCC (Sponsor) | Dr. Andrés Felipe Moreno Castillo | Aprobación final de cambios Nivel 3. Desempate en votaciones del CCC. | Voto de calidad (desempate)
[100 empty] | Secretaria / Gerente del Proyecto | Ing. Laura Marcela Ríos Herrera, PMP® | Convoca y modera las reuniones del CCC. Presenta el análisis de impacto. Actualiza el registro de cambios. Implementa los cambios aprobados. | Voto con derecho
[100 empty] | Líder Técnico | Ing. Juan Pablo Ospina | Evalúa el impacto técnico de los cambios propuestos. Estima esfuerzo y riesgo técnico. | Voto con derecho
[100 empty] | Experta Pedagógica (cambios de contenido) | Dra. Sofía Vargas Pardo | Evalúa el impacto pedagógico de los cambios que afecten contenidos educativos. Convocada según pertinencia. | Voto consultivo
[100 empty] | Director Financiero (cambios de costo) | Econ. Patricia Leal Guzmán | Valida la viabilidad financiera de los cambios con impacto presupuestal. Convocada según pertinencia. | Voto consultivo
[104 empty] | PASO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | HERRAMIENTA / DOCUMENTO | PLAZO MÁXIMO | RESULTADO
[104 empty] | 1 | IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO: Cualquier miembro del equipo o stakeholder identifica la necesidad de un cambio sobre una línea base aprobada. | Cualquier miembro del proyecto o stakeholder | Conversación, reunión o revisión de entregable | N/A — ocurre de forma continua | Necesidad de cambio identificada y comunicada al GM.
[104 empty] | 2 | REGISTRO DE LA SOLICITUD: El solicitante completa la Plantilla de Solicitud de Cambio (SC) con toda la información requerida (ver sección 2.3) y la envía al Gerente del Proyecto. | Solicitante del cambio | Formato SC (Jira — tipo "Change Request") | 2 días hábiles desde la identificación | Solicitud de Cambio registrada con número SC-XXX asignado.
[104 empty] | 3 | EVALUACIÓN PRELIMINAR: El Gerente del Proyecto revisa la solicitud para verificar que esté completa y determina el nivel de autorización requerido (Nivel 1, 2 o 3). | Gerente del Proyecto | Tabla de umbrales de autorización (sección 2.2.3) | 1 día hábil | Solicitud clasificada por nivel. Si incompleta, devuelta al solicitante para complementar.
[104 empty] | 4 | ANÁLISIS DE IMPACTO: El Gerente del Proyecto, con apoyo del Líder Técnico y demás especialistas según pertinencia, realiza el análisis detallado del impacto del cambio en las 5 dimensiones: alcance, cronograma, costo, calidad y riesgos. | Gerente del Proyecto + Líder Técnico + especialistas | Formato de Análisis de Impacto (sección 2.5) | 3 días hábiles | Informe de impacto completo adjunto a la SC.
[104 empty] | 5 | DECISIÓN DE APROBACIÓN: Se toma la decisión según el nivel de autorización: - Nivel 1: El Gerente del Proyecto decide y documenta. - Nivel 2: Se convoca al CCC (reunión virtual o presencial). - Nivel 3: El CCC presenta al Sponsor y se requiere aprobación formal escrita. | Gerente del Proyecto / CCC / Sponsor | Acta de reunión del CCC. Correo de aprobación del Sponsor. | Nivel 1: 1 día hábil. Nivel 2: 3 días hábiles. Nivel 3: 5 días hábiles. | Cambio: APROBADO, RECHAZADO o DIFERIDO.
[104 empty] | 6 | COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN: El Gerente del Proyecto notifica formalmente la decisión al solicitante y a todos los stakeholders relevantes, incluyendo la justificación en caso de rechazo. | Gerente del Proyecto | Correo electrónico oficial. Actualización en Jira. | 1 día hábil tras la decisión | Todos los interesados informados del resultado.
[104 empty] | 7 | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Si el cambio es aprobado, se actualizan las líneas base, planes de gestión, cronograma, presupuesto y demás documentos afectados. Se completa el Formato de Cambio Aprobado (sección 2.4). | Gerente del Proyecto | Plan de Proyecto (Confluence), Jira, MS Project | 2 días hábiles post-aprobación | Documentos actualizados. Nueva línea base publicada al equipo.
[104 empty] | 8 | IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN: El equipo ejecuta el cambio aprobado. El Gerente del Proyecto hace seguimiento para verificar que la implementación se realizó conforme a lo aprobado. | Equipo de desarrollo + GM | Jira (tareas de implementación). Sprint backlog actualizado. | Según el plan acordado en la SC aprobada | Cambio implementado y verificado. Ítem cerrado en Jira.
[104 empty] | 9 | CIERRE DE LA SOLICITUD: El Gerente del Proyecto cierra formalmente la solicitud en el Registro de Cambios y comunica el cierre al solicitante. | Gerente del Proyecto | Registro de Cambios (Confluence) | 1 día hábil post-verificación | SC cerrada. Registro de cambios actualizado.
SOLICITUD DE CAMBIO (SC) — PROYECTO STATLEARN
[110 empty] | Código del Documento | SC-[NNN] | Versión | v1.0
[110 empty] | Fecha de Solicitud | DD/MM/AAAA | Estado | [ ] ABIERTA [ ] EN ANÁLISIS [ ] APROBADA [ ] RECHAZADA [ ] DIFERIDA
SECCIÓN 1 — IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
[114 empty] | 1.1 Nombre del Proyecto | StatLearn — Aplicación Educativa de Estadística Descriptiva
[114 empty] | 1.2 Solicitante del Cambio | [Nombre completo del solicitante] | Cargo / Rol | [Cargo en el proyecto]
[114 empty] | 1.3 Fecha de Solicitud | [DD/MM/AAAA] | Fase del Proyecto | [F0 / F1 / F2 / F3 / F4 / F5]
[114 empty] | 1.4 Tipo de Cambio | [ ] Corrección de defecto [ ] Acción correctiva [ ] Acción preventiva [ ] Cambio de alcance [ ] Cambio de cronograma [ ] Cambio de costo [ ] Otro: ______
[114 empty] | 1.5 Prioridad del Cambio | [ ] URGENTE (implementar en < 48 h) [ ] ALTA (implementar en < 1 semana) [ ] MEDIA (implementar en el próximo sprint) [ ] BAJA (planificar para fase futura)
SECCIÓN 2 — DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
[118 empty] | 2.1 Descripción detallada del cambio solicitado (¿Qué se quiere cambiar exactamente?) | [Describir con precisión qué se desea cambiar. Incluir: componente afectado, estado actual y estado deseado.]
[118 empty] | 2.2 Justificación del cambio (¿Por qué es necesario este cambio?) | [Explicar la razón de negocio, técnica o pedagógica que motiva el cambio. Indicar qué problema resuelve o qué beneficio aporta.]
[118 empty] | 2.3 Entregables o componentes afectados | [Listar los entregables (E-01 a E-07), módulos educativos, componentes técnicos, documentos del proyecto o líneas base que serán impactados por el cambio.]
[118 empty] | 2.4 Alternativas consideradas (si aplica) | [Describir las alternativas evaluadas antes de proponer este cambio. Indicar por qué se descartaron o por qué esta es la mejor opción. Escribir "N/A" si no aplica.]
SECCIÓN 3 — ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO (a completar por el solicitante)
[120 empty] | DIMENSIÓN | ¿GENERA IMPACTO? | DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO (estimado por el solicitante)
[120 empty] | Alcance | [ ] Sí [ ] No [ ] No sé | [Describir el impacto estimado en esta dimensión. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]
[120 empty] | Cronograma | [ ] Sí [ ] No [ ] No sé | [Describir el impacto estimado en esta dimensión. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]
[120 empty] | Costo / Presupuesto | [ ] Sí [ ] No [ ] No sé | [Describir el impacto estimado en esta dimensión. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]
[120 empty] | Calidad | [ ] Sí [ ] No [ ] No sé | [Describir el impacto estimado en esta dimensión. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]
[120 empty] | Riesgos | [ ] Sí [ ] No [ ] No sé | [Describir el impacto estimado en esta dimensión. Si no hay impacto, escribir "Sin impacto identificado".]
SECCIÓN 4 — FIRMA DEL SOLICITANTE
[123 empty] | Nombre completo | [Nombre del solicitante] | Cargo | [Cargo / Rol]
[123 empty] | Firma |  | Fecha | [DD/MM/AAAA]
FORMATO DE CAMBIO APROBADO (FCA) — PROYECTO STATLEARN
[127 empty] | Código SC | SC-[NNN] | Código FCA | FCA-[NNN]
[127 empty] | Fecha de Aprobación | [DD/MM/AAAA] | Versión Línea Base | [v X.X — indicar número de versión actualizada]
[127 empty] | Aprobado por | [Nombre y cargo del aprobador] | Nivel de Aprobación | [ ] Nivel 1 — Gerente del Proyecto [ ] Nivel 2 — CCC [ ] Nivel 3 — Sponsor + CCC
SECCIÓN A — RESUMEN DEL CAMBIO APROBADO
[131 empty] | A.1 Descripción del cambio aprobado | [Descripción concisa y precisa del cambio que ha sido formalmente aprobado para implementación.]
[131 empty] | A.2 Justificación de la aprobación | [Razones por las cuales el CCC / Sponsor aprobó el cambio. Beneficios esperados vs. costo del cambio.]
[131 empty] | A.3 Condiciones de la aprobación (si aplica) | [Condiciones, restricciones o requisitos impuestos por el aprobador para la implementación del cambio. Ej: "Aprobado con la condición de que no se supere el presupuesto de contingencia". Escribir "Sin condiciones" si no aplica.]
SECCIÓN B — IMPACTO APROBADO SOBRE LAS LÍNEAS BASE
[133 empty] | DIMENSIÓN | LÍNEA BASE ANTERIOR | LÍNEA BASE ACTUALIZADA | VARIACIÓN | DENTRO DEL UMBRAL
[133 empty] | Alcance | [Valor anterior] | [Nuevo valor aprobado] | [+/- X%] | [ ] Sí [ ] No — justificado
[133 empty] | Cronograma | [Valor anterior] | [Nuevo valor aprobado] | [+/- X%] | [ ] Sí [ ] No — justificado
[133 empty] | Costo | [Valor anterior] | [Nuevo valor aprobado] | [+/- X%] | [ ] Sí [ ] No — justificado
[133 empty] | Calidad | [Valor anterior] | [Nuevo valor aprobado] | [+/- X%] | [ ] Sí [ ] No — justificado
SECCIÓN C — PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
[138 empty] | C.1 Responsable de Implementación | [Nombre y cargo del responsable directo de ejecutar el cambio]
[138 empty] | C.2 Actividades de Implementación | [Listar las tareas específicas que deben ejecutarse para implementar el cambio. Incluir referencia a los ítems en Jira.]
[138 empty] | C.3 Fecha de inicio de implementación | [DD/MM/AAAA] | Fecha límite de implementación | [DD/MM/AAAA]
[138 empty] | C.4 Recursos adicionales requeridos | [Horas adicionales, herramientas, personal externo u otros recursos necesarios. Escribir "Ninguno" si no aplica.]
[138 empty] | C.5 Criterio de verificación | [¿Cómo se comprobará que el cambio fue implementado correctamente? Describir la evidencia que se generará: informe, prueba, demo, etc.]
[138 empty] | C.6 Documentos a actualizar | [Listar todos los documentos del proyecto que deben actualizarse como consecuencia del cambio aprobado (plan de proyecto, WBS, cronograma, presupuesto, etc.).]
SECCIÓN D — REGISTRO HISTÓRICO Y FIRMAS
[142 empty] | Elaborado por (GM) |  | Aprobado por (Sponsor / CCC)
[142 empty] | Implementado por |  | Verificado por (GM / QA)
[142 empty] | Estado final del cambio | [ ] IMPLEMENTADO Y VERIFICADO [ ] IMPLEMENTACIÓN PARCIAL (justificar) [ ] REVERTIDO (justificar)
REGISTRO MAESTRO DE CAMBIOS — STATLEARN (PRJ-EDUTECH-2025-001)
[145 empty] | SC # | FCA # | Fecha SC | Solicitante | Tipo | Descripción breve | Impacto | Nivel Aprobación | Estado | Fecha Cierre
[145 empty] | SC-001 | FCA-001 | 2025-07-15 | J.P. Ospina | Técnico | Cambio de librería de gráficas de Chart.js a D3.js por mayor flexibilidad en box plots | Bajo | Nivel 1 — GM | CERRADO | 2025-07-18
[145 empty] | SC-002 | — | 2025-09-02 | Dra. S. Vargas | Alcance | Solicitud de agregar submódulo de probabilidad condicional al módulo de correlación | Medio | Nivel 3 — Sponsor | RECHAZADA | 2025-09-08
[145 empty] | SC-XXX | — | En curso | [Solicitante] | [Tipo] | [Descripción] | [Impacto] | [Nivel] | ABIERTA | —
[155 empty] | ACCIÓN | CÓMO SE REALIZA EN STATLEARN | HERRAMIENTA / TÉCNICA
[155 empty] | 1. Comparar el cambio contra el enunciado del alcance aprobado | Revisar el Enunciado del Alcance (sección 4.1 del Plan de Gestión del Alcance) y determinar si el cambio solicitado está dentro, fuera o en el límite del alcance acordado. Identificar si contradice alguna exclusión explícita. | Enunciado del alcance (Confluence). Checklist de dentro/fuera del alcance.
[155 empty] | 2. Analizar el impacto en la WBS y el diccionario de la WBS | Identificar qué paquetes de trabajo de la WBS se ven afectados. Determinar si es necesario agregar, modificar o eliminar paquetes de trabajo. Actualizar el diccionario de la WBS si aplica. | WBS del proyecto (MS Project / Confluence). Diccionario de la WBS.
[155 empty] | 3. Evaluar el impacto en los entregables formales | Determinar qué entregables (E-01 a E-07) se ven impactados. Revisar si los criterios de aceptación deben modificarse. Identificar si se generan nuevos entregables o se eliminan existentes. | Registro de entregables. Criterios de aceptación documentados.
[155 empty] | 4. Consultar al experto pedagógico (para cambios de contenido) | Si el cambio afecta módulos educativos, actividades de aprendizaje o la secuencia pedagógica, involucrar obligatoriamente a la Dra. Sofía Vargas para evaluar el impacto en la integridad del diseño instruccional. | Reunión de análisis (30 min). Informe de impacto pedagógico.
[155 empty] | 5. Documentar el delta de alcance y clasificar la variación | Cuantificar la variación del alcance: número de funcionalidades agregadas/eliminadas, módulos afectados, horas de trabajo adicional estimadas. Clasificar como variación menor, moderada o mayor. | Tabla de análisis de impacto en alcance (ver formato en esta sección).
[158 empty] | ACCIÓN | CÓMO SE REALIZA EN STATLEARN | HERRAMIENTA / TÉCNICA
[158 empty] | 1. Identificar actividades del cronograma afectadas | Revisar el cronograma detallado en MS Project e identificar todas las actividades que deberán modificarse, agregarse o eliminarse como consecuencia del cambio solicitado. Listar actividades predecesoras y sucesoras en la cadena de dependencias. | MS Project (cronograma detallado). Método de Diagramación por Precedencia (PDM).
[158 empty] | 2. Recalcular duraciones y fechas de finalización | Actualizar las duraciones de las actividades afectadas en MS Project. Ejecutar el recálculo automático del cronograma para determinar el nuevo tiempo total estimado del proyecto y las nuevas fechas de los hitos. | MS Project. Técnica de estimación de tres puntos (O + 4M + P) / 6 para actividades nuevas.
[158 empty] | 3. Analizar el impacto en la ruta crítica | Verificar si el cambio introduce nuevas actividades en la ruta crítica o si modifica la holgura de actividades existentes. Determinar si el cambio pone en riesgo la fecha de Go-Live (hito H-08, 21 nov 2025). | Análisis de ruta crítica en MS Project. Informe de holgura total y libre.
[158 empty] | 4. Comparar con umbrales de tolerancia del cronograma | Calcular la variación porcentual: (Duración nueva - Duración base) / Duración base × 100. Contrastar con los umbrales: ≤3% → Nivel 1; 3%–10% → Nivel 2; >10% → Nivel 3. | Fórmula de variación porcentual. Tabla de umbrales (sección 2.2.3).
[158 empty] | 5. Proponer opciones de recuperación (si hay retraso) | Si el cambio genera un retraso, identificar y presentar al CCC las opciones de compresión del cronograma: (a) Fast tracking: paralelizar actividades. (b) Crashing: añadir recursos a actividades críticas. (c) Reducción de alcance en ítems de menor prioridad. | Análisis de fast tracking y crashing en MS Project. Tabla costo-beneficio de opciones.
[161 empty] | ACCIÓN | CÓMO SE REALIZA EN STATLEARN | HERRAMIENTA / TÉCNICA
[161 empty] | 1. Estimar el costo incremental del cambio | Calcular el costo adicional generado por el cambio: horas de trabajo adicionales de cada rol afectado × tarifa hora, costos de infraestructura adicional (AWS), licencias, materiales u otros gastos directos. Sumar todos los costos incrementales para obtener el impacto total en COP. | Tabla de tarifas del equipo. Calculadora de costos AWS. Formato de estimación de costos.
[161 empty] | 2. Verificar disponibilidad en la reserva de contingencia | Consultar el estado actual de la reserva de contingencia (COP $15.585.000 inicial). Determinar si el costo incremental puede cubrirse con la reserva sin comprometer el presupuesto base del proyecto. | Reporte de estado del presupuesto (actualizado mensualmente). Registro de contingencias utilizadas.
[161 empty] | 3. Calcular el nuevo CPI proyectado | Proyectar cómo el cambio afectaría el Índice de Desempeño del Costo (CPI): CPI = EV / AC. Si el nuevo CPI proyectado es < 0.95, el cambio requiere un análisis adicional de impacto financiero y posiblemente aprobación del Director Financiero. | Fórmulas EVM (Earned Value Management). Reporte EVM quincenal.
[161 empty] | 4. Comparar con umbrales de tolerancia de costo | Calcular la variación porcentual: (Costo nuevo - Costo base) / Costo base × 100. Contrastar con umbrales: ≤5% → Nivel 1; 5%–15% → Nivel 2; >15% → Nivel 3. | Tabla de umbrales (sección 2.2.3). Reporte de presupuesto actual.
[161 empty] | 5. Evaluar impacto en el ROI del proyecto | Si el cambio implica un incremento presupuestal significativo, estimar el impacto en el ROI proyectado del proyecto. Presentar la ecuación de valor: ¿El beneficio del cambio justifica su costo? | Análisis costo-beneficio. Presentación ejecutiva para el Sponsor.
[164 empty] | ACCIÓN | CÓMO SE REALIZA EN STATLEARN | HERRAMIENTA / TÉCNICA
[164 empty] | 1. Revisar los criterios de aceptación afectados | Identificar qué criterios de aceptación de los entregables (E-01 a E-07) se ven impactados por el cambio. Determinar si los umbrales de calidad aprobados (NPS ≥ 40, satisfacción ≥ 4.0/5.0, disponibilidad ≥ 99.5%, 0 defectos críticos) siguen siendo alcanzables. | Registro de criterios de aceptación. Plan de gestión de calidad.
[164 empty] | 2. Evaluar el impacto en el plan de pruebas | Determinar si el cambio requiere pruebas adicionales, regresión de pruebas existentes o modificación del plan de QA. Estimar el esfuerzo adicional de pruebas en horas. | Plan de pruebas de QA. Matriz de trazabilidad de pruebas en Jira.
[164 empty] | 3. Consultar a la experta pedagógica (para cambios de contenido) | Si el cambio afecta contenidos educativos, verificar que la modificación mantiene el rigor académico, la progresión pedagógica y la adecuación al nivel del público objetivo (secundaria y universidad). | Rúbrica de evaluación pedagógica. Revisión por la Dra. Sofía Vargas.
[164 empty] | 4. Verificar alineación con estándares de accesibilidad y rendimiento | Comprobar que el cambio no compromete el cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA ni el rendimiento mínimo de la aplicación (tiempo de carga < 3s, Lighthouse score ≥ 85). | Auditoría de accesibilidad (herramienta axe). Test de rendimiento con Lighthouse y JMeter.
ANÁLISIS DE IMPACTO — SC-[NNN] ¦ PROYECTO STATLEARN
[167 empty] | Analista Responsable | [Nombre del GM / especialista] | Fecha del Análisis | [DD/MM/AAAA]
[171 empty] | DIMENSIÓN | ¿AFECTADA? | MAGNITUD DEL IMPACTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL IMPACTO | RECOMENDACIÓN
[171 empty] | ALCANCE | [ ] Sí [ ] No | [ ] Bajo [ ] Medio [ ] Alto [ ] Crítico | Descripción del impacto en la WBS, entregables y criterios de aceptación. Funcionalidades agregadas o eliminadas. | Aprobar solo si el cambio no agrega más del 10% de trabajo al scope actual. Documentar en WBS y diccionario.
[171 empty] | CRONOGRAMA | [ ] Sí [ ] No | [ ] Bajo [ ] Medio [ ] Alto [ ] Crítico | Nueva duración proyectada del proyecto. Hitos impactados. Actividades de la ruta crítica afectadas. Variación en días. | Si la variación supera 3% de la duración total, escalar a Nivel 2. Si impacta H-08 (Go-Live), escalar a Nivel 3.
[171 empty] | COSTO | [ ] Sí [ ] No | [ ] Bajo [ ] Medio [ ] Alto [ ] Crítico | Costo incremental en COP. Partida presupuestal afectada. Nuevo CPI proyectado. Impacto sobre la reserva de contingencia. | Si el costo incremental supera el 5% del presupuesto total, requiere aprobación del CCC y Director Financiero.
[171 empty] | CALIDAD | [ ] Sí [ ] No | [ ] Bajo [ ] Medio [ ] Alto [ ] Crítico | Criterios de aceptación afectados. Impacto en el plan de pruebas. Riesgo de no alcanzar NPS ≥ 40 o satisfacción ≥ 4.0. | No aprobar cambios que reduzcan los umbrales mínimos de calidad acordados en el Acta de Constitución.
[171 empty] | RIESGOS | [ ] Sí [ ] No | [ ] Bajo [ ] Medio [ ] Alto [ ] Crítico | Nuevos riesgos generados por el cambio. Riesgos existentes que se agravan. Oportunidades que se generan. | Si el cambio introduce riesgos de exposición ALTA o CRÍTICA, actualizar el registro de riesgos y definir respuesta antes de aprobar.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL DEL EQUIPO ANALISTA
[171 empty] | Nivel de aprobación requerido según análisis: |  | [ ] Nivel 1 — GM [ ] Nivel 2 — CCC [ ] Nivel 3 — Sponsor
[171 empty] | Recomendación del equipo analista: |  | [ ] APROBAR sin condiciones [ ] APROBAR con condiciones (ver abajo) [ ] RECHAZAR [ ] DIFERIR
[171 empty] | Condiciones o comentarios adicionales: |  | [Condiciones impuestas, restricciones de implementación, comentarios del equipo analista o aspectos adicionales a considerar por el CCC.]
[176 empty] | MÉTRICA | FÓRMULA / DEFINICIÓN | META / UMBRAL | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIÓN SI SE SUPERA
[176 empty] | Tasa de solicitudes de cambio aprobadas | (SC Aprobadas / SC Totales recibidas) × 100 | > 60% de las SC deben ser aprobadas (tasas muy bajas indican falta de alineación en la planificación) | Mensual | Revisar calidad del proceso de requisitos
[176 empty] | Tiempo promedio de resolución de SC | Suma de días entre registro y cierre de cada SC / Número de SC resueltas en el período | ≤ 5 días hábiles promedio por SC | Mensual | Analizar cuellos de botella en el proceso de análisis
[176 empty] | Variación acumulada del alcance por cambios | Horas de trabajo adicionales acumuladas por cambios aprobados / Horas totales planificadas × 100 | ≤ 10% de alcance incremental acumulado | Quincenal | Congelar nuevas SC de alcance; análisis con el Sponsor
[176 empty] | Impacto en el cronograma por cambios | Días de retraso acumulados imputables a cambios aprobados | ≤ 8 días hábiles acumulados (≤ 5% de duración total) | Quincenal | Aplicar fast tracking o crashing en actividades críticas
[176 empty] | Impacto en el presupuesto por cambios | COP de sobrecosto acumulado por cambios aprobados / Presupuesto base total × 100 | ≤ 7% del presupuesto base acumulado por cambios | Mensual | Revisar con Director Financiero; reducir scope en partidas de baja prioridad
[176 empty] | Solicitudes de cambio en estado abierto > 5 días | Número de SC con más de 5 días hábiles sin resolución | 0 SC en este estado al momento de cada reporte | Semanal | El GM escala inmediatamente al CCC para priorización