PROYECTO TELESALUD RURAL COLOMBIA: APLICACIÓN MÓVIL DE TELEMEDICINA PARA ZONAS RURALES

PRESENTADO POR:

JUAN CAMILO ALVARÉZ CUBILLOS

ORLANDO GARZON RAMOS

ALEJANDRO DE MENDOZA

GRUPO J04_7

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

MAESTRÍA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

GERENCIA DE PROYECTOS

PRESENTADO AL PROFESOR:

ING FERNANDO BOMBA BOMBO

11 DE ABRIL

BOGOTÁ D.C.

2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3

Capítulo 3. Plan De Gestión de los Interesados	3

Registro de Interesados	3

Involucramiento de los Interesados	8

Matriz de Impacto e Influencia	8

Matriz de Gestión de Interesados	9

Capítulo 4. Plan de Gestión del Alcance	11

Enunciado del Alcance	11

Entregables	12

Criterios de Aceptación de los Entregables	13

Exclusiones del Proyecto	14

Restricciones del Alcance	15

Supuestos del Alcance	16

WBS del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo)	17

Diccionario de la WBS	19

Proceso para Validar y Controlar el Alcance	21

Conclusión	28

Bibliografía	29

Agradecimiento	29

## Introducción

El presente documento corresponde a los Capítulos 3 y 4 del proyecto TeleSalud Rural Colombia, desarrollado en el marco de la Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Grancolombiano, dentro de la asignatura de Gerencia de Proyectos.

El proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de una aplicación móvil de telemedicina orientada a poblaciones en zonas rurales del país, con el fin de reducir las brechas en el acceso a servicios de salud. La solución, denominada HealthConnect, contempla consultas médicas virtuales, almacenamiento de historias clínicas bajo el estándar HL7 FHIR R4, seguridad de datos conforme a la Ley 1581 de 2012, y despliegue piloto en municipios como Tumaco y Mitú.

En el Capítulo 3 se presenta el Plan de Gestión de los Interesados, donde se identifican y analizan todos los actores clave del proyecto, sus niveles de influencia, expectativas e involucramiento esperado a lo largo del ciclo de vida. En el Capítulo 4 se desarrolla el Plan de Gestión del Alcance y del Cronograma, definiendo los entregables, la estructura de desglose del trabajo (WBS), las restricciones, los supuestos, la ruta crítica y los indicadores de desempeño que guiarán la ejecución del proyecto.

## Capítulo 3. Plan De Gestión de los Interesados

El Plan de Gestión de los Interesados define los procesos necesarios para identificar a todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto TeleSalud Rural Colombia, analizar sus expectativas, evaluar su nivel de influencia e interés, y desarrollar estrategias apropiadas para lograr su participación efectiva durante todo el ciclo de vida del proyecto. Este plan se elabora siguiendo los procesos del Área de Conocimiento de Gestión de los Interesados del Proyecto descritos en la Guía PMBOK® Séptima Edición del PMI®.

### Registro de Interesados

El registro de interesados es el documento base que identifica a todos los actores con relevancia para el proyecto. Para cada interesado se especifica su tipo (interno/externo; partidario/neutral/reticente), sus intereses principales respecto al proyecto y el momento del ciclo de vida en que ejercerán mayor influencia.

| ID | Interesado / Grupo | Rol en el Proyecto | Tipo Org. | Posición | Intereses Principales | Fase de Mayor Influencia | Involucramiento Actual/Deseado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Ing. Jose David Cubillos Parra e Ing. Orlando Garzon Ramos | Sponsors / Patrocinadores | Interno | Partidario | ROI del proyecto; posicionamiento de HealthConnect como referente nacional en salud digital rural; cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa; reputación ante MinSalud y EPS aliadas. | F0 Iniciación (aprobación del proyecto) y F5 Cierre (aceptación final y go-live). | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-02 | Ing. Alejandro De Mendoza, PMP® | Gerente del Proyecto | Interno | Partidario | Entrega exitosa dentro de alcance, tiempo y costo; reputación profesional; correcta gestión de riesgos regulatorios y clínicos; satisfacción del equipo y del sponsor. | Todas las fases — influencia constante y máxima durante todo el proyecto. | Actual: Liderazgo Deseado: Liderazgo |
| ST-03 | Ing. Santiago Pérez Vargas | Desarrollador Móvil Lead | Interno | Partidario | Claridad en requerimientos técnicos; autonomía en decisiones de arquitectura; herramientas adecuadas; entorno de trabajo estable; reconocimiento técnico. | F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA — fases de construcción activa del software. | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-04 | Ing. Valentina Ríos Castro | Desarrolladora Móvil Jr. | Interno | Partidario | Aprendizaje técnico; claridad en tareas; retroalimentación oportuna; ambiente de colaboración positivo; estabilidad de los requerimientos funcionales. | F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA. | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-05 | Dr. Felipe Castaño Arango | Médico Consultor / Asesor Clínico | Externo | Partidario | Plataforma clínicamente rigurosa y segura para el paciente; flujos de atención médica correctos; cumplimiento de estándares FHIR R4; protocolo de teleconsulta adecuado. | F1 Diseño (protocolos clínicos), F2 Desarrollo Core (validación FHIR) y F4 Piloto (validación clínica en campo). | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-06 | Ing. Luis Mora Quintero | Experto en Seguridad de Datos | Interno | Partidario | Arquitectura de seguridad robusta desde el diseño; cumplimiento AES-256/TLS 1.3; control de acceso por roles; 0 vulnerabilidades críticas; cumplimiento Ley 1581/2012. | F1 Diseño (arquitectura de seguridad) y F3 QA (auditoría de penetración). | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-07 | Dis. Andrea Salcedo Pinto | Diseñadora UX/UI | Interno | Partidario | Libertad creativa en el diseño; retroalimentación oportuna de usuarios rurales; aprobación fluida del prototipo; coherencia entre diseño e implementación. | F1 Planificación y Diseño — fase de mayor concentración de su trabajo. | Actual: Apoyo Deseado: Apoyo |
| ST-08 | Ing. Camilo Torres Herrera | QA Tester | Interno | Partidario | Criterios de calidad bien definidos; ambientes de prueba estables; acceso a dispositivos y condiciones de red del piloto; tiempo suficiente para pruebas exhaustivas. | F3 Integración y QA y F4 Piloto — fases de validación técnica. | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-09 | Pacientes Rurales (Tumaco, Nariño y Mitú, Vaupés) | Usuario Final Primario | Externo | Neutral | Acceso fácil y gratuito a atención médica sin desplazamientos; interfaz simple y en español; privacidad de sus datos de salud; consultas efectivas con médicos. | F1 Diseño (pruebas con usuarios), F4 Piloto (uso activo de la plataforma) y F5 Go-Live. | Actual: Neutral Deseado: Apoyo |
| ST-10 | Médicos Generales y Especialistas | Usuario Final Secundario | Externo | Neutral | Herramienta que agilice la atención remota; historia clínica integrada y confiable; prescripción digital válida; conectividad estable durante videoconsultas. | F1 Diseño (validación de flujos), F4 Piloto y F5 Go-Live. | Actual: Neutral Deseado: Apoyo |
| ST-11 | EPS Régimen Subsidiado (Asmet Salud, Coosalud) | Socio Institucional del Piloto | Externo | Partidario | Reducción de costos de referencia y traslado de pacientes; mejora en indicadores de acceso y oportunidad en salud; cumplimiento de metas de contrato con MinSalud. | F4 Piloto (convenio activo) y F5 Despliegue (contrato de uso de la plataforma). | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-12 | Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) | Ente Regulador y Habilitador | Externo | Neutral | Cumplimiento de Resolución 2654/2019 (telemedicina); plataforma técnicamente segura; tratamiento legal de datos de salud; impacto positivo en indicadores de salud rural. | F0–F1 (inicio del trámite de habilitación) y F5 (habilitación definitiva para go-live). | Actual: Neutral Deseado: Apoyo |
| ST-13 | Alcaldías de Tumaco y Mitú | Aliados Territoriales | Externo | Partidario | Mejora en indicadores de salud del municipio; acceso gratuito de comunidades a tecnología de salud; visibilidad política de la iniciativa. | F4 Piloto — facilitación del acceso a comunidades y logística en campo. | Actual: Apoyo Deseado: Apoyo |
| ST-14 | Dra. Patricia Useche | Asesora Legal (Contratista) | Externo | Partidario | Cumplimiento normativo exhaustivo; trámite de habilitación MinSalud exitoso; gestión de riesgos legales de datos de salud; contratos con EPS y alcaldías bien estructurados. | F0–F1 (habilitación MinSalud), F3 (auditoría legal) y F5 (cierre regulatorio). | Actual: Apoyo Deseado: Liderazgo |
| ST-15 | Dirección Financiera de HealthConnect | Controlador Financiero | Interno | Neutral | Cumplimiento estricto del presupuesto aprobado; informes de gasto oportunos y confiables; retorno de inversión esperado; sostenibilidad financiera del producto. | F0 (aprobación presupuestal), cada revisión mensual y F5 (informe financiero de cierre). | Actual: Neutral Deseado: Apoyo |
| ST-16 | Competidores del mercado HealthTech en Colombia | Influenciador externo de mercado | Externo | Reticente | No tienen interés en el éxito del proyecto. Pueden generar presión competitiva, disputas de mercado con EPS o comunicación negativa ante el MinSalud. | F5 Go-Live — mayor presión competitiva al momento del lanzamiento al mercado. | Actual: Resistente Deseado: Neutral |

El análisis del nivel de involucramiento actual y deseado de los interesados permite identificar brechas de gestión que serán abordadas mediante las estrategias definidas en las secciones siguientes. Estas estrategias estarán orientadas a movilizar a los interesados desde niveles de neutralidad o resistencia hacia niveles de apoyo, y en los casos críticos, hacia un involucramiento activo tipo liderazgo, especialmente en aquellos actores con alta influencia en el éxito del proyecto.

### Involucramiento de los Interesados

El involucramiento efectivo de los interesados es un factor crítico de éxito en proyectos de salud digital. La naturaleza del proyecto TeleSalud Rural Colombia exige gestionar de forma activa a actores muy diversos: desde comunidades rurales con baja alfabetización digital hasta un ente regulador del Estado como el MinSalud, pasando por médicos, EPS y alcaldías. La estrategia de involucramiento debe ser diferenciada, oportuna y culturalmente pertinente para cada grupo.

### Matriz de Impacto e Influencia

La Matriz de Impacto e Influencia clasifica a cada interesado según dos variables: su nivel de influencia sobre el proyecto (capacidad de afectar decisiones, recursos o el éxito del proyecto) y su nivel de interés (grado en que el proyecto afecta sus objetivos o actividades). Esta clasificación determina la estrategia de gestión prioritaria para cada actor.

|  | INTERÉS BAJO | INTERÉS ALTO |
| --- | --- | --- |
| INFLUENCIA ALTA | MANTENER SATISFECHOS ST-15 Dirección Financiera | GESTIONAR DE CERCA (CLAVE) ST-01 Sponsors (Cubillos & Garzón) ST-02 Gerente del Proyecto ST-11 EPS Aliadas ST-14 Asesora Legal ST-12 MinSalud (Regulador) |
| INFLUENCIA BAJA | MONITOREAR ST-16 Competidores | MANTENER INFORMADOS ST-03/04 Equipo Desarrollo ST-05 Médico Consultor ST-06 Experto Seguridad ST-07 Diseñadora UX/UI ST-08 QA Tester ST-09 Pacientes Rurales ST-10 Médicos Usuarios ST-13 Alcaldías |

Nota: Los interesados del cuadrante "Gestionar de Cerca" requieren comunicación frecuente, involucramiento activo y participación en decisiones clave. Los del cuadrante "Mantener Informados" deben recibir actualizaciones regulares, pero no necesitan participación en cada decisión. Los del cuadrante "Mantener Satisfechos" tienen alta capacidad de bloquear el proyecto, aunque no tengan interés directo; se gestionan proactivamente para evitar obstáculos.

### Matriz de Gestión de Interesados

A continuación, se presenta la matriz de gestión de interesados, que integra el nivel de interés, el nivel de influencia, las acciones de impacto positivo y negativo, las estrategias de gestión y el plan de comunicación para cada actor del proyecto.

| Interesado | Nivel (Interés/Influencia) | Estrategia de Gestión | Comunicación | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 Sponsors | Muy Alto / Muy Alta | Gestión cercana con participación en decisiones estratégicas y validación de hitos críticos | Informes ejecutivos de avance, riesgos y desempeño | Quincenal | Gerente del Proyecto |
| ST-02 Gerente del Proyecto | Muy Alto / Muy Alta | Dirección integral del proyecto y alineación continua con stakeholders clave | Reportes de estado y coordinación general | Permanente | Gerente del Proyecto |
| ST-03/04 Equipo Desarrollo | Alto / Media | Fomentar compromiso técnico y claridad en requerimientos | Reuniones de seguimiento y coordinación técnica | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-05 Médico Consultor | Alto / Media-Alta | Involucramiento activo en validaciones clínicas y decisiones funcionales | Reuniones de validación clínica e informes de avance | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-06 Experto Seguridad | Alto / Alta | Participación activa en decisiones de seguridad y arquitectura | Informes técnicos de seguridad y revisiones periódicas | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-07 UX/UI | Alto / Media | Validación continua del diseño centrado en el usuario | Reuniones de retroalimentación y validación de diseño | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-08 QA Tester | Alto / Media | Aseguramiento de calidad mediante validación continua | Reportes de pruebas y seguimiento de calidad | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-09 Pacientes Rurales | Muy Alto / Baja | Promover adopción y confianza en la plataforma | Jornadas de capacitación y recolección de retroalimentación | Durante piloto | Equipo del Proyecto |
| ST-10 Médicos Usuarios | Alto / Media | Fomentar adopción y uso adecuado de la plataforma | Capacitaciones y sesiones de retroalimentación | Durante piloto | Equipo del Proyecto |
| ST-11 EPS Aliadas | Alto / Alta | Gestión cercana para asegurar continuidad del convenio y apoyo institucional | Informes de avance y reuniones de seguimiento | Mensual | Gerente del Proyecto |
| ST-12 Ministerio de Salud y Protección Social | Medio / Muy Alta | Gestión proactiva para cumplimiento regulatorio | Informes formales y seguimiento del proceso de habilitación | Mensual | Gerente del Proyecto + Asesor Legal |
| ST-13 Alcaldías | Medio / Media | Mantener apoyo institucional y logístico | Informes de avance y reuniones de articulación | Mensual | Gerente del Proyecto |
| ST-14 Asesora Legal | Alto / Alta | Involucramiento activo en cumplimiento normativo y regulatorio | Reuniones de seguimiento legal y revisión de cumplimiento | Semanal | Gerente del Proyecto |
| ST-15 Dirección Financiera | Medio / Alta | Garantizar control financiero y sostenibilidad del proyecto | Informes financieros y reportes presupuestales | Mensual | Gerente del Proyecto |
| ST-16 Competidores | Bajo / Baja | Monitoreo del entorno competitivo | Análisis de mercado | Mensual | Gerente del Proyecto |

La matriz de gestión de interesados establece las estrategias específicas de relacionamiento, comunicación y seguimiento para cada actor relevante del proyecto, en coherencia con su nivel de influencia, interés y brecha de involucramiento identificada previamente. Este enfoque permite asegurar una gestión diferenciada y efectiva, priorizando aquellos interesados críticos para el éxito del proyecto y facilitando la toma de decisiones informadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

## Capítulo 4. Plan de Gestión del Alcance

El proyecto TeleSalud Rural Colombia comprende el diseño, desarrollo, pruebas, pilotaje y despliegue en producción de una solución de telemedicina orientada a mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y de difícil acceso en Colombia.

La solución se implementará inicialmente mediante un piloto en municipios priorizados de los departamentos de Nariño y Vaupés, con el objetivo de validar su viabilidad técnica, operativa y social, para posteriormente escalar su implementación.

### Enunciado del Alcance

El alcance del proyecto se define a partir de la solución tecnológica a desarrollar y de las actividades de gestión necesarias para su implementación.

#### Descripción detallada del alcance del producto:

El producto del proyecto corresponde a una solución de telemedicina que incluye:

- Módulo de video consulta médica sincrónica con sala de espera virtual.

- Módulo de historia clínica digital.

- Módulo de seguimiento de pacientes crónicos.

- Módulo de agendamiento de citas médicas.

- Funcionalidades en modo offline con sincronización automática.

- Sistema de autenticación y control de acceso.

- Panel de administración para el personal médico.

Asimismo, el producto contempla:

- Infraestructura tecnológica segura para la gestión de la información.

- Cumplimiento de la normativa vigente en telemedicina y protección de datos.

- Ejecución de un piloto funcional en municipios priorizados.

- Despliegue progresivo de la solución en entornos productivos.

#### Descripción del alcance del proyecto (gestión):

El alcance del proyecto incluye la gestión integral necesaria para la ejecución de la solución, comprendiendo:

- Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto conforme a buenas prácticas del Project Management Institute.

- Planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto.

- Coordinación de recursos humanos, técnicos y contractuales.

- Gestión de la relación con actores clave del proyecto.

- Gestión del cumplimiento normativo y proceso de habilitación.

- Documentación de los entregables del proyecto.

- de contratos con el Médico Consultor, la Asesora Legal, las EPS aliadas y las alcaldías municipales.

- Gestión activa del trámite de habilitación ante el MinSalud durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Documentación completa de todos los entregables técnicos, clínicos, regulatorios y de gestión del proyecto.

### Entregables

| ID | Entregable | Descripción | Fase | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema | Documento que define la arquitectura del sistema, modelo de datos, componentes principales y lineamientos de seguridad de la solución. | F1 | Líder Técnico + Experto en Seguridad |
| E-02 | Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX) | Diseño interactivo de la solución que representa los principales flujos del sistema, validado con usuarios. | F1 | Diseñadora UX/UI |
| E-03 | Módulo de Telemedicina Sincrónica | Funcionalidad de videoconsulta médica integrada en la aplicación, que permite la interacción entre paciente y profesional de salud. | F2 | Equipo de Desarrollo |
| E-04 | Módulo de Historia Clínica Digital | Sistema para la gestión de información clínica del paciente, incluyendo diagnósticos, prescripciones y seguimiento médico. | F2 | Equipo de Desarrollo + Médico Consultor |
| E-05 | Aplicación Móvil Funcional (Versión Beta) | Aplicación móvil integrada con los módulos principales, lista para pruebas y validación técnica. | F3 | Equipo de Desarrollo |
| E-06 | Informe de Resultados del Piloto | Documento que presenta los resultados del piloto, incluyendo métricas de uso, satisfacción y recomendaciones de mejora. | F4 | Gerente del Proyecto + Médico Consultor |
| E-07 | Aplicación en Producción (Versión 1.0) | Versión estable de la aplicación desplegada en entorno productivo y habilitada para su operación. | F5 | Líder Técnico + Gerente del Proyecto + Asesora Legal |
| E-08 | Documentación Técnica y Manual de Operación | Conjunto de documentos técnicos y operativos necesarios para el uso, mantenimiento y administración de la solución. | F5 | Equipo de Desarrollo + Médico Consultor |

Los entregables definidos representan los resultados tangibles del proyecto y permiten evidenciar el cumplimiento del alcance establecido. Cada entregable será sujeto a procesos de validación y aceptación conforme a los criterios definidos en el plan de gestión del proyecto.

### Criterios de Aceptación de los Entregables

| ID | Entregable | Criterios de Aceptación | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema | Documento completo que define la arquitectura, componentes y modelo de datos del sistema. Validado por el equipo técnico, el experto en seguridad y el asesor clínico. Sin observaciones críticas. Cumple lineamientos normativos aplicables. | Sponsor + Gerente del Proyecto |
| E-02 | Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX) | Incluye los principales flujos del sistema. Validado con usuarios representativos. Nivel de usabilidad satisfactorio (≥ 80%). Aprobado sin requerimientos de rediseño mayor. | Sponsor + Gerente del Proyecto |
| E-03 | Módulo de Telemedicina Sincrónica | Permite la realización de consultas médicas remotas de manera estable. Funciona en condiciones de conectividad limitadas. Sin errores críticos en pruebas funcionales. Validado por el médico consultor. | Gerente del Proyecto + Equipo Técnico + Médico Consultor |
| E-04 | Módulo de Historia Clínica Digital | Permite registrar, consultar y gestionar información clínica del paciente de forma segura. Cumple requisitos funcionales y normativos. Validado clínicamente y sin vulnerabilidades críticas. | Gerente del Proyecto + Médico Consultor |
| E-05 | Aplicación Móvil Funcional (Versión Beta) | Aplicación integrada con los módulos principales. Funciona correctamente en dispositivos definidos. Sin errores críticos y con nivel aceptable de desempeño en pruebas. | Gerente del Proyecto + Equipo Técnico + QA |
| E-06 | Informe de Resultados del Piloto | Incluye resultados del piloto con métricas de uso, satisfacción y desempeño del sistema. Contiene análisis y recomendaciones de mejora. Validado por el equipo del proyecto. | Gerente del Proyecto + Sponsor |
| E-07 | Aplicación en Producción (Versión 1.0) | Aplicación desplegada y operativa en entorno productivo. Cumple condiciones de disponibilidad y funcionamiento. Cuenta con habilitación para operación. Aprobación de pruebas de aceptación de usuario. | Sponsor + Entidad Reguladora |
| E-08 | Documentación Técnica y Manual de Operación | Documentación completa, clara y usable para la operación y mantenimiento del sistema. Incluye manuales técnicos y de usuario. Sin observaciones críticas en revisión. | Gerente del Proyecto + Equipo Técnico |

### Exclusiones del Proyecto

Los siguientes elementos se encuentran explícitamente fuera del alcance del proyecto TeleSalud Rural Colombia en su versión 1.0.

Cualquier requerimiento relacionado con estos elementos deberá ser gestionado mediante una solicitud formal de cambio, sujeta a evaluación y aprobación conforme al proceso de control de cambios del proyecto.

| ID | Exclusión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | Módulos de especialidades médicas | El alcance de la versión 1.0 se limita a servicios de medicina general y seguimiento básico de pacientes crónicos. La inclusión de especialidades implica mayor complejidad clínica y técnica. |
| EX-02 | Integración con sistemas hospitalarios o laboratorios | Requiere acuerdos institucionales y análisis de compatibilidad con sistemas externos, lo cual excede el alcance y los tiempos del proyecto actual. |
| EX-03 | Funcionalidades de farmacia o dispensación de medicamentos | Implican requisitos regulatorios adicionales no contemplados en el alcance de la versión 1.0. |
| EX-04 | Módulo de pagos en línea | El modelo operativo definido no contempla pagos directos por parte de los usuarios en esta fase del proyecto. |
| EX-05 | Versión web para pacientes | El alcance se limita al desarrollo de la aplicación móvil. La versión web será considerada en fases posteriores. |
| EX-06 | Soporte multilingüe en lenguas nativas | La implementación de múltiples idiomas requiere recursos adicionales no contemplados en esta fase. |
| EX-07 | Capacitación fuera de los municipios piloto | La capacitación presencial se limita a los municipios definidos en el piloto. |
| EX-08 | Soporte y mantenimiento posterior al cierre del proyecto | El soporte posterior al periodo inicial de estabilización será asumido por el área operativa correspondiente. |

### Restricciones del Alcance

| ID | Restricción | Tipo | Impacto en el Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| RA-01 | La plataforma debe operar únicamente bajo el marco de la Resolución 2654/2019 del MinSalud. No se pueden implementar modalidades de telemedicina no contempladas en esta resolución. | Legal / Regulatorio | Limita las funcionalidades de telemedicina a las modalidades habilitadas: teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoreo y teleorientación. |
| RA-02 | La historia clínica digital debe ser compatible con el estándar HL7 FHIR R4. No se puede utilizar un modelo de datos propietario incompatible con este estándar. | Técnico / Interoperabilidad | Obliga a seguir la estructura de recursos FHIR (Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, etc.), lo que agrega complejidad técnica al desarrollo del E-04. |
| RA-03 | Los datos clínicos deben almacenarse en AWS GovCloud con soberanía de datos colombiana. No se pueden usar regiones de AWS fuera de la política de datos de HealthConnect. | Legal / Técnico | Limita la elección de región AWS y puede incrementar los costos de infraestructura respecto a otras regiones. |
| RA-04 | La app debe funcionar en Android 8.0+ e iOS 13+. No se desarrollará compatibilidad con versiones anteriores. | Técnico | Restringe el universo de dispositivos soportados, aunque cubre el 95% del parque identificado en las zonas del piloto. |
| RA-05 | El equipo de desarrollo no puede superar 7 personas (política de equipos de HealthConnect S.A.S.). | Recursos | Limita la velocidad de construcción de funcionalidades y la paralelización de trabajo en fases críticas (F2 y F3). |
| RA-06 | El presupuesto máximo del proyecto es COP $320.000.000. El alcance debe ajustarse a este techo sin excepciones no aprobadas por la Junta Directiva. | Financiero | Cualquier funcionalidad no planificada que supere los umbrales presupuestales debe ser evaluada como cambio de alcance en el CCC. El desempeño del presupuesto se monitoreará quincenalmente mediante métricas de Valor Ganado (CPI), las cuales serán reportadas a los Sponsors (ST-01) para garantizar que el alcance no se desvíe del techo financiero de $320M. |

### Supuestos del Alcance

Los siguientes supuestos se consideran válidos para la planificación y ejecución del proyecto. En caso de que alguno de estos no se cumpla, se deberán evaluar los impactos correspondientes y gestionar los ajustes necesarios mediante el proceso de control de cambios.

| ID | Supuesto | Área de Impacto | Si el supuesto falla... |
| --- | --- | --- | --- |
| SA-01 | Los 8 módulos funcionales definidos en el enunciado del alcance son suficientes y completos para satisfacer los requerimientos del MinSalud, las EPS aliadas y los usuarios del piloto. | Alcance / Calidad | Se requerirá una SC de alcance con posible impacto en cronograma y costo. |
| SA-02 | El estándar HL7 FHIR R4 es compatible con los sistemas de información de las EPS aliadas sin necesidad de desarrollo de capas de integración adicionales. | Técnico / Alcance | Se deberá desarrollar un adaptador de integración, lo que podría añadir 3–4 semanas al cronograma. |
| SA-03 | La Resolución 2654/2019 y sus circulares vigentes no sufrirán modificaciones sustanciales durante el período de desarrollo del proyecto (mayo–octubre 2025). | Legal / Alcance | Un cambio regulatorio mayor podría requerir rediseño de funcionalidades declaradas ante el MinSalud. |
| SA-04 | Los 200 pacientes del piloto cuentan con dispositivos Android 8.0+ o iOS 13+ disponibles para usar durante las 6 semanas del piloto. | Técnico / Alcance | Se deberá contemplar la provisión de dispositivos de préstamo, lo que incrementaría el presupuesto del piloto. |
| SA-05 | La firma electrónica del médico, generada por el módulo de prescripción digital es legalmente válida para dispensación en farmacias colombianas bajo el marco normativo vigente. | Legal / Alcance | Si la firma no es reconocida, el módulo de prescripción digital deberá ser rediseñado, impactando el E-04. |
| SA-06 | El alcance de los 15 municipios del go-live permanecerá estable durante el proyecto. No se agregarán municipios adicionales sin pasar por el proceso de control de cambios. | Alcance / Cronograma | La adición de municipios requiere validación de conectividad, logística y posiblemente ajustes de infraestructura AWS. |

### WBS del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo)

La WBS del proyecto se construye mediante la técnica de descomposición, organizando el trabajo en componentes jerárquicos hasta el nivel de paquetes de trabajo, los cuales permiten su adecuada planificación, ejecución y control.

La estructura del proyecto se organiza en los siguientes componentes principales, los cuales agrupan los paquetes de trabajo necesarios para la ejecución del proyecto:

A continuación, se presenta la descomposición del proyecto por áreas de gestión:

| 1.0 Gestión del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 1.1 | Inicio del Proyecto | Definición inicial del proyecto, conformación del equipo y registro de interesados |
| 1.2 | Planificación | Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto |
| 1.3 | Monitoreo y Control | Seguimiento del avance, gestión de cambios y riesgos |
| 1.4 | Gestión Regulatoria | Gestión del proceso de habilitación ante entidad reguladora |
| 1.5 | Gestión de Contratos | Gestión de acuerdos con actores clave del proyecto |
| 1.6 | Cierre del Proyecto | Formalización del cierre y lecciones aprendidas |
| Posteriormente, se define la fase de planificación y diseño de la solución: |  |  |
| 2.0 Planificación y Diseño |  |  |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 2.1 | Diseño del Sistema | Definición de arquitectura y estructura de la solución |
| 2.2 | Diseño de Seguridad | Definición de lineamientos de seguridad de la información |
| 2.3 | Diseño UX/UI | Diseño de la experiencia de usuario |
| 2.4 | Validación del Diseño | Validación con usuarios y aprobación |
| La fase de desarrollo contempla la construcción de los componentes principales del sistema. |  |  |
| 3.0 Desarrollo |  |  |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 3.1 | Preparación del Entorno | Configuración de ambientes de desarrollo |
| 3.2 | Desarrollo de Telemedicina | Implementación de funcionalidades de consulta remota |
| 3.3 | Historia Clínica Digital | Implementación de gestión de información clínica |
| 3.4 | Gestión de Citas | Implementación del sistema de agendamiento |
| 3.5 | Funcionalidad Offline | Desarrollo de operación sin conexión |
| 3.6 | Seguridad y Acceso | Implementación de autenticación y control de acceso |
| Una vez desarrollado el sistema, se ejecutan las actividades de integración y pruebas: |  |  |
| 4.0 Integración y Pruebas |  |  |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 4.1 | Pruebas Funcionales | Validación de funcionalidades |
| 4.2 | Pruebas de Rendimiento | Evaluación del desempeño del sistema |
| 4.3 | Pruebas en Campo | Validación en condiciones reales |
| 4.4 | Auditoría de Seguridad | Evaluación de seguridad del sistema |
| 4.5 | Corrección de Defectos | Ajustes y estabilización del sistema |
| Posteriormente, se ejecuta el piloto en condiciones reales: |  |  |
| 5.0 Piloto |  |  |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 5.1 | Preparación del Piloto | Alistamiento operativo y capacitación |
| 5.2 | Ejecución del Piloto | Implementación en entorno real |
| 5.3 | Recolección de Información | Captura de datos e indicadores |
| 5.4 | Evaluación y Ajustes | Análisis de resultados y mejoras |
| Finalmente, se realiza el despliegue y cierre del proyecto: |  |  |
| 6.0 Despliegue y Cierre |  |  |
| ID | Paquete de Trabajo | Descripción |
| 6.1 | Despliegue en Producción | Implementación final de la solución |
| 6.2 | Habilitación Operativa | Cumplimiento de requisitos regulatorios |
| 6.3 | Documentación Final | Elaboración de documentación del sistema |
| 6.4 | Cierre Formal | Entrega final y cierre del proyecto |

El detalle de cada paquete de trabajo, incluyendo responsables, criterios de aceptación y dependencias, se presenta en el Diccionario de la WBS, el cual complementa esta estructura.

### Diccionario de la WBS

El diccionario de la WBS complementa la estructura de desglose del trabajo, proporcionando una descripción detallada de los paquetes de trabajo más críticos del proyecto.

| #### Gestión Regulatoria |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Gestión del cumplimiento normativo requerido para la operación del sistema ante la entidad reguladora. |
| Responsable | Gerente del Proyecto y Asesor Legal |
| Duración estimada | Durante todo el proyecto |
| Dependencias | Diseño del sistema y auditoría de seguridad |
| Criterios de aceptación | Cumplimiento normativo; aprobación para operación; documentación completa |
| Entregable asociado | Habilitación operativa |

| #### Desarrollo de Telemedicina |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Desarrollo de la funcionalidad de atención médica remota mediante consultas virtuales, permitiendo la interacción entre paciente y médico. |
| Responsable | Equipo de Desarrollo |
| Duración estimada | 3 semanas |
| Dependencias | Diseño del sistema, diseño UX/UI y configuración del entorno |
| Criterios de aceptación | Funcionamiento estable de la consulta remota; flujo completo de atención sin fallas críticas; validación funcional del equipo técnico |
| Entregable asociado | Módulo de telemedicina |
| #### Historia Clínica Digital |  |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Implementación del sistema de gestión de información clínica para registro, consulta y actualización de datos de pacientes. |
| Responsable | Equipo de Desarrollo |
| Duración estimada | 3 semanas |
| Dependencias | Arquitectura del sistema y diseño de seguridad |
| Criterios de aceptación | Registro correcto de datos; acceso seguro; validación funcional técnica y clínica |
| Entregable asociado | Módulo de historia clínica digital |
| #### Funcionalidad Offline |  |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Desarrollo de la funcionalidad que permite el uso de la aplicación sin conexión a internet. |
| Responsable | Equipo de Desarrollo |
| Duración estimada | 2 semanas |
| Dependencias | Configuración del entorno y desarrollo de módulos principales |
| Criterios de aceptación | Funcionamiento sin conexión; sincronización correcta; integridad de datos |
| Entregable asociado | Funcionalidad offline integrada |

| #### Auditoría de Seguridad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Evaluación de la seguridad del sistema para identificar vulnerabilidades y garantizar la protección de la información. |
| Responsable | Experto en Seguridad |
| Duración estimada | 1 semana |
| Dependencias | Pruebas funcionales y de rendimiento |
| Criterios de aceptación | Sin vulnerabilidades críticas; informe generado; cumplimiento de estándares de seguridad |
| Entregable asociado | Informe de seguridad |

| #### Preparación del Piloto |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| Descripción | Actividades de alistamiento para la ejecución del piloto, incluyendo capacitación y logística. |
| Responsable | Gerente del Proyecto |
| Duración estimada | 2 semanas |
| Dependencias | Finalización de pruebas del sistema |
| Criterios de aceptación | Usuarios capacitados; plataforma operativa; condiciones verificadas |
| Entregable asociado | Inicio del piloto |

El diccionario de la WBS presentado permite complementar la estructura de desglose del trabajo, asegurando una comprensión detallada de los paquetes críticos del proyecto. Esta herramienta facilita la planificación, asignación de responsabilidades, seguimiento y control del avance, garantizando la trazabilidad entre los componentes del alcance, los entregables definidos y los criterios de aceptación establecidos en el proyecto.

### Proceso para Validar y Controlar el Alcance

#### Proceso de Validación del Alcance

La validación del alcance es el proceso formal de obtener la aceptación de los entregables completados por parte de los interesados autorizados. En el proyecto TeleSalud Rural Colombia, este proceso se ejecuta de forma sistemática al finalizar cada entregable formal (E-01 a E-08) y al completar cada fase del ciclo de vida del proyecto.

| Paso | Actividad | Responsable | Herramienta / Documento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del entregable: El responsable verifica que el entregable cumple con los criterios de aceptación definidos antes de su presentación formal. | Responsable del entregable | Lista de verificación de criterios de aceptación; Jira | Entregable listo para revisión sin incidencias críticas |
| 2 | Solicitud de revisión: El Gerente del Proyecto notifica al revisor autorizado que el entregable está disponible para evaluación. | Gerente del Proyecto | Correo electrónico; registro en herramienta de gestión | Revisor informado y con acceso al entregable |
| 3 | Revisión del entregable: El revisor evalúa el cumplimiento de los criterios establecidos. En entregables especializados se incluye validación técnica, clínica o de seguridad según corresponda. | Revisor autorizado | Lista de criterios de aceptación; documentos de soporte | Registro de observaciones y evaluación del entregable |
| 4 | Decisión de aceptación: Se emite el concepto formal del entregable: aprobado, aprobado con observaciones o rechazado. | Revisor autorizado y Gerente del Proyecto | Acta de aceptación | Estado formal del entregable definido |
| 5 | Registro y cierre: Se documenta la decisión, se actualiza el estado del entregable y se comunica a los interesados. | Gerente del Proyecto | Registro de entregables; herramienta de seguimiento | Entregable cerrado y trazabilidad actualizada |

El proceso de validación del alcance asegura que cada entregable cumpla con los criterios de aceptación definidos, permitiendo un control efectivo del avance del proyecto y garantizando la alineación con los objetivos y la satisfacción de los interesados clave.

#### Proceso de Control del Alcance

El control del alcance es el proceso de monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y de gestionar los cambios a la línea base del alcance. Su objetivo es prevenir el scope creep (expansión no controlada del alcance) y asegurar que todos los cambios al alcance pasen por el proceso formal de Control Integrado de Cambios definido en el Capítulo 2.

| Acción de Control | Descripción | Frecuencia | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión del alcance vs. backlog | Comparar las actividades planificadas con la WBS aprobada para identificar desviaciones o inclusión de tareas no autorizadas. | Semanal | Herramienta de gestión de tareas | Gerente del Proyecto y Líder Técnico |
| Verificación de entregables | Validar que cada entregable cumpla con los criterios de aceptación definidos antes de su presentación formal. | Por entregable | Lista de criterios de aceptación | Gerente del Proyecto y responsable del entregable |
| Seguimiento del desempeño del alcance | Monitorear el avance del proyecto para identificar posibles desviaciones que afecten el cumplimiento del alcance. | Quincenal | Indicadores de desempeño del proyecto | Gerente del Proyecto |
| Control de cambios de alcance | Gestionar formalmente cualquier solicitud de cambio mediante el proceso definido, evitando la incorporación de requerimientos no aprobados. | Continuo | Registro de cambios del proyecto | Gerente del Proyecto |
| Revisión de exclusiones | Verificar que los elementos definidos como fuera de alcance no sean incorporados durante la ejecución del proyecto. | Semanal | Lista de exclusiones del proyecto | Gerente del Proyecto |
| Informe de estado del alcance | Elaborar reportes periódicos que reflejen el avance del alcance, entregables completados y desviaciones identificadas. | Mensual | Informe de estado del proyecto | Gerente del Proyecto |

El proceso de control del alcance permite asegurar que el proyecto se mantenga alineado con lo planificado, gestionando de manera oportuna cualquier desviación y garantizando el cumplimiento de los objetivos definidos.

#### Métricas de Control del Alcance

Las métricas de control del alcance permiten monitorear de manera objetiva el cumplimiento del trabajo definido en la WBS, evaluando el desempeño del proyecto frente a la línea base establecida. Estas métricas facilitan la detección temprana de desviaciones, el control del scope creep y la toma de decisiones oportunas para garantizar que el proyecto se ejecute dentro de los límites de alcance aprobados.

| MÉTRICA | FÓRMULA / DEFINICIÓN | META / UMBRAL | FRECUENCIA | ACCIÓN SI SE SUPERA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % de completitud de la WBS | (Paquetes de trabajo completados y aceptados / Total de paquetes de trabajo en la WBS) × 100 | ≥ al % planificado para la semana según la línea base del cronograma | Semanal | Si < 90% del valor planificado: revisar impedimentos del equipo y ajustar el backlog del sprint |
| Tasa de retrabajo de entregables | (Entregables rechazados en primera revisión / Total de entregables presentados) × 100 | ≤ 20% de entregables rechazados en primera revisión | Por entregable | Si > 20%: revisar criterios de aceptación y fortalecer la revisión interna |
| Número de solicitudes de scope creep rechazadas | Número de solicitudes de funcionalidades nuevas rechazadas por no estar en la WBS | > 3 SC en una semana indica desalineación con stakeholders | Semanal | Si > 3 SC/semana: realizar sesión de realineación con sponsor y stakeholders |
| Variación del alcance (SV) y desempeño (SPI) | SV = EV - PV (horas de trabajo) / SPI = EV / PV | SV ≥ 0 y SPI ≥ 0.95 | Quincenal | Si SV < -5% o SPI < 0.95: análisis de causa raíz. Si persiste: escalar al CCC |
| % de exclusiones respetadas | Verificación de que ninguna exclusión esté siendo incorporada al alcance | 100% de cumplimiento | Semanal | Ante incumplimiento: bloquear tarea en Jira y escalar al Comité de Control de Cambios |

El seguimiento de estas métricas permite monitorear de forma objetiva el cumplimiento del alcance del proyecto, facilitando la detección temprana de desviaciones y la implementación de acciones correctivas para mantener la alineación con los objetivos establecidos.

#### Plan de Gestión del Cronograma

El Plan de Gestión del Cronograma establece los lineamientos, políticas y procedimientos para la planificación, ejecución, monitoreo y control del tiempo del proyecto TeleSalud Rural Colombia. Su propósito es asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme a la línea base del cronograma, garantizando el cumplimiento oportuno de los hitos y entregables definidos.

Este plan se alinea con los estándares del PMI y se fundamenta en el uso del método de la ruta crítica (CPM) para la secuenciación y análisis de actividades, así como en la técnica de Valor Ganado (EVM) para el seguimiento del desempeño del cronograma. El control del tiempo se realizará de forma continua, con mediciones periódicas que permitan identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas, asegurando el cumplimiento del hito final del proyecto en la semana 26.

#### Definición de Actividades

A partir de los paquetes de trabajo (PT) definidos en la WBS, se descomponen las actividades necesarias para la ejecución y control de cada componente del proyecto. Cada actividad representa una unidad de trabajo panificable, con una descripción técnica clara que permite su secuenciación, estimación de duración y asignación de recursos.

| ID WBS | Paquete de Trabajo | Actividad | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Gestión Regulatoria | A-1.4.1 | Preparación del expediente técnico y legal para el trámite de habilitación ante MinSalud, incluyendo documentación de arquitectura, seguridad y cumplimiento normativo |
| 2.1 | Arquitectura del Sistema | A-2.1.1 | Diseño de arquitectura de microservicios, definición del modelo de datos basado en HL7 FHIR R4 y elaboración de diagramas técnicos |
| 3.2 | Módulo Telemedicina | A-3.2.1 | Integración de SDK WebRTC para videollamadas, implementación de sala de espera virtual y optimización de transmisión para redes 3G |
| 4.4 | Auditoría de Seguridad | A-4.4.1 | Ejecución de pruebas de penetración (pentesting), análisis de vulnerabilidades y validación de configuración segura en AWS |
| 5.1 | Preparación del Piloto | A-5.1.1 | Coordinación logística, capacitación presencial a pacientes y médicos, y alistamiento operativo en Tumaco y Mitú |

#### Secuenciación de las Actividades (Método PDM)

Se utiliza el método de diagramación por precedencia (PDM) para establecer la lógica de red del proyecto, identificando las dependencias entre actividades y su relación temporal.

| ID Act. | Actividad | Predecesora | Tipo de Relación | Adelanto / Retraso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-2.1.1 | Diseño de Arquitectura | 1.1 Inicio del Proyecto | Fin a Inicio (FS) | 0 |
| A-3.2.1 | Desarrollo de Telemedicina | A-2.1.1 | Fin a Inicio (FS) | 0 |
| A-4.4.1 | Auditoría de Seguridad (Pentesting) | A-3.2.1, A-3.3.1 | Fin a Inicio (FS) | -1 semana (solape controlado) |
| A-5.1.1 | Preparación del Piloto | A-4.4.1 | Fin a Inicio (FS) | 0 |
| A-6.2.1 | Habilitación MinSalud | A-1.4.1, A-4.4.1 | Fin a Inicio (FS) | 0 |

#### Estimación de Recursos y Duración

Se aplica la técnica de estimación por analogía y juicio de expertos (basado en el equipo de 7 personas definido en la restricción RA-05).

| Actividad | Recurso Asignado | Esfuerzo (Horas) | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño Arquitectura | Líder Técnico + Arquitecto | 120h | 2 semanas |
| Desarrollo Core | Dev Lead + 2 Dev Jr. | 480h | 8 semanas |
| Auditoría Seguridad | Ing. Luis Mora (Seguridad) | 40h | 1 semana |
| Capacitación Piloto | GM + Médico Consultor | 80h | 2 semanas |
| Habilitación Final | Dra. Useche + GM | 60h | 4 semanas |

#### Cronograma del Proyecto

El cronograma se ha desarrollado bajo el método de la Ruta Crítica (CPM), identificando las actividades que determinan la duración total del proyecto.

#### Cronograma de Hitos (Milestones)

| ID | Hito del Proyecto | Fecha Programada (Semana) | Entregable Relacionado |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Acta de Constitución Aprobada | Semana 1 | Capítulo 1 |
| M2 | Diseño de Arquitectura y Seguridad Aprobado | Semana 5 | E-01 |
| M3 | Prototipo UI/UX Validado | Semana 7 | E-02 |
| M4 | Desarrollo Core Finalizado (FHIR + Telemedicina) | Semana 15 | E-03 / E-04 |
| M5 | Auditoría de Seguridad (Pentesting) Completada | Semana 17 | Paquete 4.4 |
| M6 | Finalización del Piloto (Tumaco y Mitú) | Semana 21 | E-06 |
| M7 | Habilitación MinSalud y Go-Live | Semana 25 | E-07 |
| M8 | Cierre Formal del Proyecto | Semana 26 | E-08 |

#### Ruta Crítica y Holguras

- Ruta Crítica: Definida por la secuencia: Diseño Arquitectura → Desarrollo Backend FHIR → Pruebas de Seguridad → Trámite MinSalud. Cualquier retraso en estas actividades impactará directamente la fecha de finalización (Semana 26).

- Holgura Total: Actividades como el Diseño UX/UI y la Documentación Técnica cuentan con una holgura de 1 a 2 semanas, permitiendo flexibilidad sin afectar el hito final.

#### Línea Base del Cronograma

La línea base establece las fechas de inicio y finalización planificadas contra las cuales se medirá el desempeño del proyecto.

| Fase del Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Planificación y Diseño | Semana 1 | Semana 6 | 6 semanas |
| F2: Desarrollo Core | Semana 7 | Semana 14 | 8 semanas |
| F3: Integración y QA | Semana 15 | Semana 18 | 4 semanas |
| F4: Piloto en Sitio | Semana 19 | Semana 22 | 4 semanas |
| F5: Despliegue y Cierre | Semana 23 | Semana 26 | 4 semanas |

#### Proceso para Controlar el Cronograma

El control del cronograma se realizará mediante el análisis del desempeño del proyecto usando técnicas de Valor Ganado (EVM), permitiendo identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas oportunas.

#### Métricas e Indicadores de Tiempo

| Métrica | Definición | Meta / Umbral | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI (Schedule Performance Index) | EV / PV (Valor Ganado / Valor Planificado) | ≥ 0.95 | Quincenal |
| SV (Schedule Variance) | EV - PV (En horas o presupuesto de tiempo) | ≥ -5% | Quincenal |
| Cumplimiento de Hitos | (Hitos alcanzados / Hitos planificados) * 100 | 1 | Mensual |

#### Rangos de Tolerancia y Acciones

- Zona Verde (SPI 1.0 - 0.95): Desviación aceptable. Monitoreo estándar en el reporte quincenal a los Sponsors.

- Zona Amarilla (SPI 0.94 - 0.95): Alerta de retraso. Requiere análisis de causa raíz". (Esto hace que cualquier valor por debajo de 0.95 ya sea una alerta, igual que en costos).

- Zona Roja (SPI < 0.90): Desviación crítica. Escalamiento inmediato al Comité de Control de Cambios (CCC) para evaluar la reducción de alcance o adición de recursos (si el presupuesto de $320M lo permite).

El Plan de Gestión del Cronograma permite asegurar el control efectivo del tiempo del proyecto, mediante la planificación estructurada de actividades, la identificación de la ruta crítica y el monitoreo continuo del desempeño. Esto garantiza el cumplimiento de los hitos establecidos y la finalización exitosa del proyecto dentro del plazo definido.

## Conclusión

El desarrollo de los Capítulos 3 y 4 del proyecto TeleSalud Rural Colombia permite establecer una base sólida para la gestión efectiva de los interesados, el alcance y el tiempo, tres de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto bajo el marco del PMBOK® Séptima Edición.

La identificación y clasificación detallada de los interesados garantiza que las estrategias de comunicación y participación estén alineadas con las expectativas de cada actor, desde los sponsors hasta los usuarios finales en comunidades rurales. Por su parte, la definición clara del alcance, los entregables y los criterios de aceptación reduce la ambigüedad y establece acuerdos formales que protegen el proyecto ante posibles desviaciones.

El cronograma estructurado bajo la metodología de Ruta Crítica (CPM), complementado con indicadores de Valor Ganado (EVM), proporciona un mecanismo robusto de control que permite anticipar riesgos de tiempo y tomar decisiones oportunas. Con un horizonte de 26 semanas y un presupuesto de $320 millones, el proyecto demuestra viabilidad técnica y organizacional para impactar positivamente la salud de las poblaciones más vulnerables de Colombia.

## Bibliografía

A continuación, se presenta la bibliografía utilizada como base conceptual y metodológica para el desarrollo del presente proyecto:

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

- Project Management Institute. (2021). The Standard for Project Management (7th ed.). Project Management Institute.

- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2019). Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co

- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2023). Lineamientos para la prestación de servicios de salud mediante telemedicina en Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social.

- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

- Superintendencia de Industria y Comercio. (2015). Decreto 1377 de 2013 y normativa complementaria de protección de datos personales. SIC Colombia.

- Health Level Seven International. (2023). HL7 FHIR R4: Fast Healthcare Interoperability Resources – Release 4. HL7 International. https://www.hl7.org/fhir/

- Amazon Web Services. (2024). AWS HIPAA Compliance and Healthcare Cloud Solutions. AWS. https://aws.amazon.com/health/

- OWASP Foundation. (2023). OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2.0. OWASP. https://owasp.org/www-project-mobile-app-security/

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

- Organización Panamericana de la Salud. (2020). Telesalud y telemedicina en las Américas: Situación actual y perspectivas. OPS/OMS. https://www.paho.org

## Agradecimiento

Los autores expresan su sincero agradecimiento al Ing. Fernando Bomba Bombo, docente de la asignatura de Gerencia de Proyectos de la Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Grancolombiano, por su orientación, dedicación y acompañamiento a lo largo del desarrollo de este trabajo. Su guía metodológica y sus valiosas retroalimentaciones fueron fundamentales para estructurar cada uno de los planes aquí presentados con rigor académico y aplicabilidad práctica.

¡¡¡Mil gracias profesor!!!

Respetuosamente,

ORLANDO GARZON RAMOS

JUAN CAMILO ALVARÉZ CUBILLOS

ALEJANDRO DE MENDOZA